## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 后勤服务保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 行政保卫处
项目负责人 |  | 张金超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83107178
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 183.7 | 183.7 |  | 147.8207 |  | 10 |  | 80.47% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 183.7 | 183.7 |  | 147.8207 |  | 10 |  | 80% |  | 8
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.通过购买安全技术服务，定期维护保养和购置安防设施设备，确保中心系统安全稳定，全年无事故。2.通过购买服务保障机关正常的工作和生活秩序。使全体干部职工获得感、安全感、满意度有效提升。3.通过购买服务开展固定资产清查，进一步核实、核准资产底数。 | [5 empty] | 完成情况：1.购买安全技术服务，委托安服中心对中心系统各级开展安全风险评估、隐患排查和安全培训；委托专业机构对中心系统安防设备进行维护保养。2.通过购买服务方式，购买德福缘物业公司解决中心机关后勤保障工作。3.购买物业服务，对中心机关固定资产进行核查，确保账物相符，核准底数。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成X家基层单位安全风险评估和隐患排查 |  |  | 36家 | 36家 | 5 |  | 5 |  | 安全保卫稳定经费中，40万用于购买安全技术服务，原计划12月份支付2022年度安全技术服务首款28万元，考虑到跨年支付和年底突击花钱存在风险，故未按计划支出。
|  |  | 指标2：开展中心系统安全生产培训3次 |  |  | 3次 | 3次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：清查固定资产1次 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：中心系统安全无事故；固定资产清查按时限完成。 |  |  | 符合安全生产要求；后勤管理规范有序 | 符合安全生产要求；后勤管理规范有序 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：安全技术服务、物业服务、固定资产清查于12月31日前完成。 |  |  | 按要求时间完成 | 已按时间完成全部任务 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算总额控制 |  |  | 183.7万元 | 147.82072万元 | 10 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：促进各级安全发展带来社会效益 |  |  | 促进各级安全发展，为社会带来效益 | 基本实现预期目标，促进各级安全发展，为社会带来效益 | 30 |  | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：中心机关、各基层单位满意度。 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。