## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 老干部活动经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 离退休工作处
项目负责人 |  | 赵硕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83107098
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.53 | 29.53 |  | 29.5079 |  | 10 |  | 99.93% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.53 | 29.53 |  | 29.5079 |  | 10 |  | 99.93% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障中心系统离退休人员“两项待遇”，完成党报党刊配发，年度体检，两次重大节日慰问，相关文体活动等工作有序展开。 | [5 empty] | 中心系统离退休人员“两项待遇”得到充分保障，完成党报党刊配发，年度体检，两次重大节日慰问等工作，相关文体活动等工作有序展开，年度总体目标圆满完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 党报党刊配发工作 |  |  | 80人 | 82人 | 5 |  | 5
|  |  | 年度体检 |  |  | 40人左右 | 44人 | 5 |  | 5
|  |  | 重大节日慰问 |  |  | 2次 | 4批次 | 5 |  | 4 |  | 在国庆、元旦两节慰问的基础上，增加了探病慰问和疫情防控慰问工作
|  |  | 文体活动 |  |  | 按照计划开展 | 1次，20-30人参与 | 5 |  | 4 |  | 钓鱼活动
|  | 质量指标 | 相关工作均符合《北京市老干部工作领导责任制》要求 |  |  | 符合 | 100%符合相关文件要求 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 党报党刊配发工作 |  |  | 按期发放 | 按期发放 | 5 |  | 5
|  |  | 体检工作 |  |  | 每年一次 | 每年一次 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目整体预算控制 |  |  | 29.53万元以内 | 29.507914万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极落实好《北京市老干部工作领导责任制》、《北京市民政局老干部工作领导责任制》要求，进一步加强两项建设工作 |  |  | 落实好两项待遇，努力营造和谐氛围。 | 基本符合年初设定情况，圆满完成元旦春节慰问，防疫慰问，钓鱼比赛组织等工作 | 30 |  | 28 |  | 配合防疫工作有效增加了防疫慰问工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 |  | 9 |  | 完成情况良好
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。