## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 北京市长青生命纪念园自然葬区改造工程尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市长青生命纪念园
项目负责人 |  | 许朝阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85382267
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.0035 | 15.0035 |  | 15.0035 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.0035 | 15.0035 |  | 15.0035 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 规划提升旨在通过诗意般的现代化景观，在一个充满人文诗意般的环境中为人们提供心灵慰藉的场所。 （项目建设已经完成，已通过竣工验收、结算审计，部分区域已经投入使用，受到自然葬家属好评。按照项目经费拨付计划，本年度需要支付剩余尾款15.003544万元）。 | [5 empty] | 已完成尾款支付，基本达到预期指标，有效体现服务社会的效益，祭扫人员基本满意。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：占地面积12400平方米，安葬面积4000平方米，安葬数量40000份 |  |  | 占地面积12400平方米，安葬面积4000平方米，安葬数量40000份 | 占地面积12400平方米，安葬面积4000平方米，安葬数量40000份 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格，工程质量达标 |  |  | 达标 | 达标，在2019年被民政部评选为全国殡葬综合改革试点优秀案例 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：2020年4月支付完尾款。 |  |  | 按时支付 | 按时支付 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：整个工程结算审计948.5万元，还需尾款15.003544万元。 |  |  | 整个工程结算审计948.5万元，还需尾款15.003544万元。 | 整个工程结算审计948.5万元，还需尾款15.003544万元。 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：既可以节约用地，又可以满足家属“入土为安”的需求，进一步实现服务社会，哀思祭奠等多项社会效益。关键在于可以为家属哀思提供一个充满人文气息的场所 |  |  | 实现服务社会价值 | 基本达到预期指标，有效体现服务社会的效益 | 10 |  | 9
|  | 生态效益指标 | 指标1：自然葬区优化升级既可以积极节约、合理地使用墓地土地资源，又可以更好地节约殡葬用地日趋紧张的现实矛盾，达到更好地环境效益。 |  |  | 合理使用土地资源 | 基本达到预期指标，有效环节用地紧张矛盾 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 指标1：旨在加强和规范北京市长青生命纪念园的建设，实现长青园发展新定位“绿色、人本、科技、创新”的四大目标。将“长青与生命” 作为设计主题，“生命、文化、生态、科技” 为表现特色，提升旨在通过诗意般的现代化景观，在一个充满人文诗意般的环境中为人们提供心灵慰藉的场所。 |  |  | 有效实现墓园建设理念和定位 | 基本达到预期指标 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：祭扫人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 |  | 9.9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。