## 南城养老院尾款项目
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 南城养老院项目尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规划发展处
项目负责人 |  | 李宝占 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83109856
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.7681 | 4.2619 |  | 4.2619 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.7681 | 4.2619 |  | 4.2619 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成工程尾款和质保金支付。 | [5 empty] | 完成工程尾款和质保金支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：牙片室改造项目尾款 |  |  | 1项 | 1项 | 10 |  | 8.3 |  | 未完成结算审计，质保金数额不精确。
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 指标1：合同约定完成尾款支付 |  |  | 按照合同约定支付完成 | 按照合同约定支付完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目年度预算总额控制 |  |  | 4.261863万元 | 4.261863万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：牙片机工程工程完工绩效效益 |  |  | 提升在院老人医疗水平 | 基本实现预期指标，有效提升在院老人医疗水平 | 30 |  | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：南城养老院牙片室满足老人生活需要的满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。