## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 财务监督审计费用
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 审计处
项目负责人 |  | 杨继民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83107368
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 245 | 240 |  | 238.7 |  | 10 |  | 99.46% |  | 9.9458
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 245 | 240 |  | 238.7 |  | 10 |  | 99.46% |  | 9.9458
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为规范所属单位经济行为，完善单位相关制度、堵塞漏洞，使所属单位能够在政策、法律法规、部门规章制度允许的范围内开展各项社会福利事务活动，促进各单位业务健康有序开展及中心事业全面发展，聘请事务所协助开展内部审计工作。 | [5 empty] | 聘请事务所协助对中心及所属单位开展了财务收支审计、领导干部经济责任审计、工程项目结算等各类专项审计，促进了各单位业务健康有序开展及中心事业全面发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对16家改革单位进行资产清查，11家改革单位开展资产评估工作 |  |  | 16家 11家 | 16家 11家 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：遵循上级政策和单位内控制度，运用有效方法，履行职责，规范单位行为。 |  |  | 按照年度计划开展工作 | 已完成 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：2021年末完成相关工作 |  |  | 按规定时效完成 | 已按时完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：预算总额100万元 |  |  | 245万元 | 238.7万元 | 10 |  | 9
|  | 社会效益指标 | 指标1：促进单位加强内控管理及制度建设，充分发挥民政资金在社会福利事务方面的保障作用。 |  |  | 保障民政资金使用效益，促进福利事业发展 | 已完成 | 40 |  | 39
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9458
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。