## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 医院专用设备核酸检测实验室及7号楼蒸汽管道维修尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第一社会福利院
项目负责人 |  | 张佳鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62354069
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55.0522 | 55.0522 |  | 50.6874 |  | 10 |  | 92.07% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.0522 | 55.0522 |  | 50.6874 |  | 10 |  | 92.07% |  | 9
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为达到卫健委要求，能够开展新冠肺炎病毒核酸检测工作，申请方舱新冠病毒核酸检测实验室建设项目。实验室建成后，能够主动开展新冠病毒核酸检测工作，积极适应常态化防控形势要求，能够更好的开展防疫防控工作，更好的保障在院老人的健康。 2.皮科专用设备的使用，检测样本不再送至外院，给患者提供更优质的服务，更好的发挥医养结合的作用。3.一福使用的蒸汽由房管所所属锅炉房输送，主要用于冬季供暖及生活使用热水，管道投入使用已10年以上。蒸汽管道属特种设备，因建楼时未办理登记手续，在特种设备检查中提出整改要求，通过维修改造能够解决设备登记问题，杜绝安全隐患，从而使供应热水得到保障。 | [5 empty] | 2021年度按照年初设定的绩效目标,较好的完成了当年度的工作，保障了休养老人及职工的健康及人身安全；购置新的医疗专用设备有利于减少患者痛苦，满足广大患者医疗需求，同时能够拓展疾病的检查治疗范围，切实提高科室治疗水平；通过维修改造能够解决设备登记问题，杜绝安全隐患，从而使供应热水得到保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：方舱新冠病毒核酸检测实验室建设项目 |  |  | 方舱实验室及检测设备1套 | 方舱实验室及检测设备1套 | 3.5 |  | 3.5
|  |  | 指标2：购置皮肤科医疗设备 |  |  | 电子皮肤镜1台、点阵激光治疗仪1台、生物反馈仪1台 | 电子皮肤镜1台、点阵激光治疗仪1台、生物反馈仪1台 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：7号楼蒸汽管道改造工程 |  |  | 7号楼蒸汽管线改造更新完成1套设备管路 | 7号楼蒸汽管线改造更新完成1套设备管路 | 3.5 |  | 3.5
|  | 质量指标 | 指标1：设备正常运转 |  |  | 正常运行，达到特种设备安全使用要求 | 正常运行，达到特种设备安全使用要求 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：管道更新改造正常运行 |  |  | 正常运行，达到特种设备安全使用要求 | 正常运行，达到特种设备安全使用要求 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：方舱新冠病毒核酸检测实验室建设项目支付尾款 |  |  | 按照合同进度完成 | 按照合同进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：购置皮肤科医疗设备支付尾款 |  |  | 按照合同进度完成 | 按照合同进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：7号楼蒸汽管道改造工程支付尾款 |  |  | 按照合同进度完成 | 因疫情及结算审计滞后等原因，未支付完成 | 5 |  | 4
|  | 成本指标 | 指标1：方舱新冠病毒核酸检测实验室建设项目尾款39万 |  |  | 39万 | 39万 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：购置皮肤科医疗设备尾款9.8万元 |  |  | 9.8万 | 9.8万 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：7号楼蒸汽管道改造工程支付尾款6.252241万元 |  |  | 6.252241万元 | 1.88738万元 | 5 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 指标1：积极适应常态化防控形势要求，能够更好的开展防疫防控工作，更好的保障在院老人的健康。 |  |  | 适应常态化防控形势要求，能够更好的开展防疫防控工作，更好的保障在院老人的健康。 | 暂未使用 | 5 |  | 3
|  | 指标 | 指标2：给患者提供更优质的服务，更好的发挥医养结合的作用，同时辐射周围社区居民。 |  |  | 给患者提供更优质的服务，更好的发挥医养结合的作用，同时辐射周围社区居民。 | 给患者提供更优质的服务，更好的发挥医养结合的作用，同时辐射周围社区居民。 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：蒸汽管道按要求整改后，能够解决设备登记问题，杜绝安全隐患，从而使7号楼共16层热水供应得到保障，满足老人房间及职工办公区域热水24小时顺畅使用。 |  |  | 蒸汽管道按要求整改后，能够解决设备登记问题，杜绝安全隐患，从而使7号楼共16层热水供应得到保障，满足老人房间及职工办公区域热水24小时顺畅使用。 | 蒸汽管道按要求整改后，能够解决设备登记问题，杜绝安全隐患，从而使7号楼共16层热水供应得到保障，满足老人房间及职工办公区域热水24小时顺畅使用。 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：方舱新冠病毒核酸检测实验室设备使用周期十年以上，利用率100% |  |  | 设备使用周期十年以上，利用率100% | 暂未使用 | 5 |  | 0
|  |  | 指标2：皮科设备可持续使用10年以上，利用率100%。 |  |  | 皮科设备可持续使用10年以上，利用率100%。 | 皮科设备可持续使用10年以上，利用率100%。 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：蒸汽管道按要求整改后，能够解决设备登记问题，杜绝安全隐患，从而使7号楼共16层热水供应得到保障，满足老人房间及职工办公区域热水24小时顺畅使用。 |  |  | 蒸汽管道按要求整改后，能够解决设备登记问题，杜绝安全隐患，从而使7号楼共16层热水供应得到保障，满足老人房间及职工办公区域热水24小时顺畅使用。 | 蒸汽管道按要求整改后，能够解决设备登记问题，杜绝安全隐患，从而使7号楼共16层热水供应得到保障，满足老人房间及职工办公区域热水24小时顺畅使用。 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：在院老人及家属 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：院内职工 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。