## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 休养员保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第一社会福利院
项目负责人 |  | 倪浩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82999000
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.2392 | 41.5584 |  | 41.5577 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.2392 | 41.5584 |  | 41.5577 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障在院三无老人基本就医需求，提供外院就医大病医疗保障；同时因老人身体状况普遍不佳，聘请专护进行特殊照料服务，更新呼叫系统，以满足三无老人老有所养老有所依的社会诉求。 | [5 empty] | 2021年度按照年初设定的绩效目标,较好的完成了当年度的工作，保障所有在院三无老人基本就医需求，提供外院就医大病医疗保障；同时因老人身体状况普遍不佳，聘请专护进行特殊照料服务，更新呼叫系统，以满足三无老人老有所养老有所依的社会诉求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：1位老人外院就医 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 年初新增入院6名，其中原有4名因身体原因分别于3、4及6月份去世。
|  |  | 指标2：8名三无老人护理费 |  |  | 8 | 10 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：更换老人房间呼叫器 |  |  | 2个楼层 | 2个楼层 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：306医院就医大病医疗保障 |  |  | 老人住院，细心照料救治。 | 老人住院，细心照料救治。 | 6 |  | 5
|  |  | 指标2：聘请专业护工公司每月特殊照料护理 |  |  | 悉心照护，提供专业护理。 | 悉心照护，提供专业护理。 | 6 |  | 5
|  |  | 指标3：更新购置老人房间呼叫器 |  |  | 保障老人能够及时使用，排除安全隐患。 | 基本保障老人能够及时使用，排除安全隐患。 | 6 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：聘请专业护工公司每月特殊照料护理 |  |  | 按照实际情况执行 | 按照实际情况执行 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：更新购置老人房间呼叫器 |  |  | 按照合同执行 | 按照合同执行 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：306医院院外就医 |  |  | 3.39923万元 | 3.39851万元 | 5 |  | 4 |  | 一位三无老人至306医院就医，因申请当年度预算时相关科室仍未完成单据报销手续，只是将老人就医的总费用告知财务，最终金额与实际单据金额相差0.72元，造成当时预算多申请0.72元，形成结余资金。
|  |  | 指标2：聘请专业护工公司每月特殊照料护理 |  |  | 32.3592万元 | 32.3592万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：更新购置老人房间呼叫器 |  |  | 5.8万元 | 5.8万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：聘请专业护工公司每月特殊照料护理 |  |  | 完成政府兜底保障功能，做好三无为老服务。 | 完成政府兜底保障功能，做好三无为老服务。 | 5 |  | 5
|  | 指标 | 指标2：更新购置老人房间呼叫器 |  |  | 老人在房间安全有保障，排除安全隐患。 | 保障老人能够及时使用，排除安全隐患。 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：聘请专业护工公司每月特殊照料护理 |  |  | 做好政府保障对象兜底保障职能。 | 做好政府保障对象兜底保障职能。 | 7 |  | 5
|  |  | 指标2：更新购置老人房间呼叫器 |  |  | 排除安全隐患，发生意外及时呼救。 | 排除安全隐患，发生意外及时呼救。 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：在院三无修养老人 |  |  | 生活满意，晚年幸福 | 生活满意，晚年幸福 | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。