## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 机构运行保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第二社会福利院
项目负责人 |  | 曹玉海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81761431
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 568.3584 | 568.3584 |  | 554.33 |  | 10 |  | 97.53% |  | 9.7532
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 568.3584 | 568.3584 |  | 554.33 |  | 10 |  | 97.53% |  | 9.7532
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.提升福利机构岗位技能经费：全面提升全院在职职工的岗位技能，不断强化技术服务水平和保障能力。 2.休养员专用设备设施维保：1.保障项目基础设施、院内设备正常运转，为业务开展提供支撑。2.提高工作效率，提高本单位的社会影响力、认知度。 3.安保经费：我院占地813亩，建筑面积3.4万平方米，由于周界环境复杂、覆盖面较大等原因，治安、消防等安全问题突出，存在较大安全隐患，为安保管理工作带来很多困难。为确保我院正常的工作秩序，为职工、休养员创造良好的生活环境，因此做好安全防范工作犹为重要。 4.卫生防疫经费：为保障休养区休养员身体健康，每天休养区进行开窗通风、空气消毒；工作人员和休养员进行手卫生消毒、佩戴口罩帽子、必要时穿戴隔离衣、注射疫苗等防护措施，防止传染性疾病在休养区的流行，减少传染性疾病对休养员的危害。 5.互联网接入费：1.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。2.提高工作效率，提高本单位的社会影响力、认知度。 6.会计档案电子化：根据福利中心要求，申报会计档案电子化项目，金额：50000.00元。 7.2021年供暖费缺口：2021年我院燃气费取暖费预算190万元，资金缺口40万元。 | [5 empty] | 1.提升福利机构岗位技能经费：已完成既定目标。 2.休养员专用设备设施维保：已完成既定目标。 3.安保经费：已完成既定目标。 4.卫生防疫经费：已完成既定目标。 5.互联网接入费：已完成既定目标。 6.会计档案电子化： 已完成既定目标。 7.2021年供暖费缺口：已完成既定目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织全院196人参加岗位技能相关活动。 指标2：聘用保安33人，确保院区内安全。检修、更新消防设施设备每年二次。培训、演练每年二次。 指标3：互联网租用及维护，带宽50兆，为期一年，保障办公通讯正常。 指标4：保障全年12个月会计档案电子化工作全面完成，保障会计档案的使用效率。 指标5：确保2020-2021供暖季供暖正常进行。 指标6：确保防疫物资储备到位，满足院内休养员和工作人员防疫所需。 |  |  | 按预期完成 | 达到预期目标 | 15 |  | 14
|  | 质量指标 | 指标1：开展提高职工岗位技能、提高服务技能能力的训练和休养员的良性沟通的各种活动。 指标2：保障院内休养员设备设施正常使用。 指标3：确保休养区无传染病流行，疫情防控措施落实到位，防疫物资储备充足。 指标4：租用期限为1年。 指标5：保障网络畅通工作的正常开展。 指标6：完成会计档案电子化工作，确保会计档案完整。 指标7：供暖温度达到相关标准。 |  |  | 按合同、按月支付 | 基本达到预期目标 | 15 |  | 14
|  | 时效指标 | 指标1：通过提高岗位技能为休养员提供更好的生活照料和护理照护。 指标2：保障休养员设施设备正常使用。 指标3：有效防控治安、消防等责任事故的发生。 指标4：防止传染病流行，确保休养员身体健康，实现疫情零感染目标。 指标5：保障日常办公正常开展。 指标6：保障会计档案电子化工作的正常开展。 指标7：全院冬季供暖保障率100%。 |  |  | 按预算完成 |  | 10 |  | 9
|  | 成本指标 | 指标1：不超预算资金。 |  |  | 568.3584 | 554.33 | 10 |  | 9.7
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：节约办公成本。 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 9
|  | 社会效益指标 | 指标1：通过项目实施有效防控治安、消防等责任事故发生。 指标2：提高我院电子办公效率，更好地满足业务发展需求 指标3：提升休养员生活水平，使之获得归属感。 指标4：实现福利系统零感染目标。 |  |  | 为我院的安全稳定起到了保障作用 | 基本达到预期值，保障我院安全进行 | 10 |  | 9.5
|  | 生态效益指标 | 通过项目实施有效防控治安、消防等责任事故发生 |  |  | 消除火灾隐患 | 基本达到预期值，有效消除火灾隐患 | 10 |  | 9.5
指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度达到90%以上。 |  |  | 零投诉 | 零投诉 | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.4532
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。