## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 更新医用设备
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第三社会福利院
项目负责人 |  | 刘丽娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69731981
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 244.8 | 244.8 |  | 96.3 |  | 10 |  | 39.34% |  | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 148.5 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 244.8 | 96.3 |  | 96.3 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、更新全自动化学发光免疫分析仪资金138万元。从国内外优质品牌中选择适合我院的全自动化学发光免疫分析仪，并保质完成仪器的采购、安装、调试、验证、培训，并有效应用于日常检验工作，提升检验科检测能力及工作效率。2、更新心电图机需资金10.5万元。从国内外品牌中选择适合我院的多功能心电图机，并保质完成仪器的采购、安装、调试、验证、培训，可有效应用于日常的功能检查工作，提升心电图室的工作效率。3、购置医疗设备尾款96.3万元。 | [5 empty] | 1.更新全自动化学发光免疫分析仪项目资金2021年底到账，2022年完成该项目。2、更新心电图机资金2021年底到账，2022年完成该项目。3、购置医疗设备已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新全自动化学发光免疫分析仪 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 4 |  | 更新全自动化学发光免疫分析仪及更新心电图机项目由自有资金改为财政拨款，项目资金2021年底到账，截止2022年4月底，项目资金尚未支付完毕，相关设备更新工作正在实施过程中，后续将按照采购程序确认项目供应商签订采购合同，完成采购验收等一系列工作。
|  |  | 更新心电图机 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 购置医疗设备 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 购置医疗设备项目验收合格率 |  |  | 100% | 已完成购置项目验收合格 | 10 |  | 8
|  | 时效指标 | 更新全自动化学发光免疫分析仪项目完成时间（月） |  |  | 3 | 已于2022年4月底完成采购工作 | 5 |  | 4
|  |  | 更新心电图机项目完成时间（月） |  |  | 3 | 已于2022年4月底完成采购工作 | 5 |  | 4
|  |  | 项目完成时间（月） |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制金额（万元） |  |  | 244.8万元 | 96.3万元 | 10 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购置医疗设备后提高效率进而提升经济效益 |  |  | 新设备避免维修，大幅减少维修成本，同时增加医院经济效益。 | 医疗设备投入使用后效果明显 | 10 |  | 9
|  | 社会效益指标 | 购置医疗设备检验及时率、准确率 |  |  | 较以前年度有所提升 | 新设备投入有效提升体检的及时性及准确率，更好的服务在院休养员 | 10 |  | 9
|  | 可持续影响指标 | 购置临床检验设备项目使用年限 |  |  | 5-10年 | 5-10年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休养人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 |  | 4
|  |  | 医护人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81 |  | -
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。