## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 院内部分维修项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第三社会福利院
项目负责人 |  | 刘丽娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69731981
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.0898 | 12.6317 |  | 12.6317 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 120.0898 | 12.6317 |  | 12.6317 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 东侧停车场地面平整工程，完成工程款尾款、监理费支付。根据结算评审金额支付工程尾款。项目完成后可以保证地面平整度，保证车辆、行人安全。 | [5 empty] | 1、年初申报的污水处理池工程未完成。2、东侧停车场地面平整工程已完成尾款支付，其中施工费11.508589万元、监理费1.123074万元，共计12.631663万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 东侧停车场地面平整工程 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  | -
|  | 质量指标 | 东侧停车场地面平整工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | -
|  | 时效指标 | 东侧停车场地面平整工程根据结算评审金额，完成尾款支付时间（月） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | -
|  | 成本指标 | 东侧停车场地面平整工程尾款年度预算金额（万元） |  |  | 16 | 12.6317 | 10 |  | 8 |  | 按照结算评审金额支付项目尾款
|  | 可持续影响指标 | 东侧停车场地面平整工程质保期（年） |  |  | 2 | 2 | 30 |  | 26 |  | -
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 东侧停车场地面平整工程使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 |  | -
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92 |  | -
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。