## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 机构运行保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第四社会福利院
项目负责人 |  | 于小东 李焰 万晓钟 朱芳芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62925877
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 81.9498 | 76.0515 |  | 74.948 |  | 10 |  | 98.55% |  | 9.86
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 81.9498 | 76.0515 |  | 74.948 |  | 10 |  | 98.55% |  | 9.86
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保证网络正常运行,确保休养员、患者及职工的人身财产安全，防控院感风险，提高内部风险防控水平和会计档案管理水平，确保各项业务正常开展。 | [5 empty] | 项目保证了网络正常运行；保障了休养员、患者及职工的人身财产安全；有效防控院感风险，实现了 “零感染”的防控成果；单位各项工作安全平稳运行，满足了正常业务需要。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障链路带宽SDH80兆的需要。完成安防监控、消防设施等检测工作。满足防疫需要。修订完善内控手册；进行会计档案信息化管理工作。 |  |  | 4项 | 3项 | 10 |  | 9 |  | 受新冠疫情影响，年底院内实行一级防控管理，严控外来人员入院，会计档案信息化工作启动后，未执行完成。
|  | 质量指标 | 指标1：保证网络正常运行；确保休养员、患者及职工的人身财产安全；防控院感风险；提高内部风险防控水平和会计档案管理水平 |  |  | 基本保障 | 基本达到 | 20 |  | 19
|  | 时效指标 | 指标1：按照合同条款约定执行。按照项目申报预算执行。 |  |  | 按条款执行 | 基本达到 | 10 |  | 9
|  | 成本指标 | 指标1：81.9498万元 |  |  | 81.9498万元 | 74.948万元 | 10 |  | 9.9 |  | 2021年经重新选择供应商后支出互联网接入费为11.7525万元，结余资金已上交。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：以保障单位各项工作安全平稳运行为指标，不断提升管理水平和为患者服务的能力。 |  |  | 基本保障 | 已达到 | 30 |  | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医疗管理满意度和患者满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 9.9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.66
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。