## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 暖气管道改造及污水处理池改扩建工程尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第四社会福利院
项目负责人 |  | 王东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62923892
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 125.5559 | 125.5559 |  | 111.5786 |  | 10 |  | 88.87% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 125.5559 | 125.5559 |  | 111.5786 |  | 10 |  | 88.87% |  | 9
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.污水处理池改扩建工程尾款：为落实环保部门整改要求，满足医疗污水处理需求，达到市政污水排放标准，需开展污水处理池改扩建工程。2020年此项目已履行完政府采购程序，现将余款81.055638万元纳入2021年预算。 2. 追加地下暖气管道整体改造工程尾款： 院内暖气管道路由为采暖沟内敷设，采用岩棉保温，由于暖气管道使用年限过久，水暖同沟等原因造成暖气管道腐蚀严重，多处漏水，2019-2020年供暖季期间局部抢修多达5次，为保障业务安全和民生需求，需整体改造暖气管道，2020年此项目已履行完政府采购程序，余款44.500267万元纳入2021年财政预算。 | [5 empty] | 我院严格按照相关规定，两个项目竣工验收后完成结算审计，并按照合同条款支付剩余款项，资产验收入库，设备正常投入使用。项目的实施满足了医疗污水处理需求，落实了环保部门的整改要求，保障了我院业务安全和民生需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：污水处理池改扩建工程新增设备 |  |  | 污水处理设备1套 | 污水处理设备1套 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：追加地下暖气管道整体改造工程内容：新增热力检查井5座；改造热力检查井11座，新建采暖管线长度约1100米、生活热水约650米、自来水管约100米；恢复路面面积约1400平方米，恢复绿地约50平米，恢复花岗岩地面约300平米，恢复透水铺装约50平米。 |  |  | 达到规定要求。 | 已改造完成，并投入使用。 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：实施污水处理池改扩建工程后，设备符合国家生产标准，满足业务需要；工程竣工后，污水符合国家相关部门检测标准。 |  |  | 运行正常，达到标准。 | 基本符合 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：追加地下暖气管道整体改造工程符合国家生产标准，满足正常供暖需求。 |  |  | 达到标准。 | 基本符合 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：污水处理池改扩建工程业务主要进度：2021年4月底前验收。资金支付进度：竣工验收结算审计后付工程部分尾款。 |  |  | 按照进度和合同执行 | 基本达到 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：追加地下暖气管道整体改造工程业务主要进度：2020年11月底前验收。资金支付进度：2021年4月底前结算审计后付工程部分尾款。 |  |  | 按照进度和合同执行 | 基本达到 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：污水处理池改扩建工程项目成本 |  |  | 81.055638万元 | 81.055638万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：追加地下暖气管道整体改造工程项目成本 |  |  | 44.500267万元 | 44.500267万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：污水处理池改扩建工程：完成污水处理工艺升级改造，污水处理结果达到现有国家排污标准，满足业务开展需要。 |  |  | 基本保障 | 已达到 | 15 |  | 15
|  | 指标 | 指标2：追加地下暖气管道整体改造工程：满足民生需求，保障业务正常开展。 |  |  | 基本保障 | 已达到 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医疗管理满意度和服务对象满意度 |  |  | 基本保障 | 已达到 | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。