## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表 （ 2021 年度）
项目名称 |  | 2020年信息化项目进度款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 180 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市儿童福利院
项目负责人 |  | 郑虹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62843281
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 211.57 | 156.47 |  | 156.47 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 211.57 | 156.47 |  | 156.47 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、综合业务管理系统（一期）建设项目：为提高院内信息化管理水平，完成儿福综合业务管理系统（一期）建设项目并试运行，提升内部管理的标准化、规范化、信息化水平，提升为孤残儿童服务的品质，丰富“北京儿福”的品牌内涵；2、雪亮工程：根据民政部对福利机构管理要求，改造升级视频监控等安全防范基础设施，实现院内儿童养护区监控全覆盖、无死角，排除养护区安全隐患，提高重点区域安全监护的管理水平，实施雪亮工程。 | [5 empty] | 达到了年初总体目标1、综合业务管理系统（一期）建设项目：为提高院内信息化管理水平，完成儿福综合业务管理系统（一期）建设项目并试运行，提升内部管理的标准化、规范化、信息化水平，提升为孤残儿童服务的品质，丰富“北京儿福”的品牌内涵；2、雪亮工程：根据民政部对福利机构管理要求，改造升级视频监控等安全防范基础设施，实现院内儿童养护区监控全覆盖、无死角，排除养护区安全隐患，提高重点区域安全监护的管理水平，实施雪亮工程。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1、完成儿福综合业务管理系统一套，并投入试运行。其中包括外网出口防火墙、内网安全接入防火墙、堡垒机、服务器、综合安全审计、分路器、入侵检测系统、机柜、UPS电源、中间件、报表工具、操作系统，共计13台；2、拟针对院内养护区各居室，实现全覆盖、无死角、数字化的摄像监控。完成视频监控系统设备一套，并投入运行。 |  |  | 1、系统1套，具体设备13台； 2、监控设备1套 | 1、系统1套，具体设备13台； 2、监控设备1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 1、增强儿童医疗、保健、护理、收养等数据统计、业务审批标准化、规范化、信息化水平；2、对儿童生活环境加装监控系统，实现院内儿童养护区监控全覆盖、无死角、数字化的设想监控。 |  |  | 1、增强了儿童医疗、保健、护理、收养等数据统计、业务审批标准化、规范化、信息化水平；2、对儿童生活环境加装监控系统，实现院内儿童养护区监控全覆盖、无死角、数字化的设想监控。 | 1、增强了儿童医疗、保健、护理、收养等数据统计、业务审批标准化、规范化、信息化水平；2、对儿童生活环境加装监控系统，实现院内儿童养护区监控全覆盖、无死角、数字化的设想监控。 | 15 | 14 | 综合业务管理系统（一期）建设项目目前在试运行阶段，一年后付全部款项
|  | 时效指标 | 1、2021年该项目已完工，目前试运行阶段，一年后付全部款项；2、雪亮工程，2021年待项目终验合格后，支付至合同价款的100%。 |  |  | 1、项目完工，目前试运行阶段，一年后付全部款项 2、雪亮工程，2021年待项目终验合格后，支付至合同价款的100%。 | 1、项目已完工，目前试运行阶段，一年后付全部款项； 2、雪亮工程，2021年待项目终验合格后，已全额支付合同价款。 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 156.47万元 | 156.47万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 1、促使单位内部的办事程序和管理程序更加合理，提升儿福内部管理的标准化、规范化、信息化水平，从而有助于增强福利院的快速反应能力，丰富品牌内涵；2、全面夯实院内安全工作基础，健全完善制度机制，提高安全风险防控能力，提升整个院区内安全整体水平，排除养护区安全隐患，坚决防止伤害儿童事件发生。 |  |  | 1、促使单位内部的办事程序和管理程序更加合理，提升儿福内部管理的标准化、规范化、信息化水平，从而有助于增强福利院的快速反应能力，丰富品牌内涵；2、全面夯实院内安全工作基础，健全完善制度机制，提高安全风险防控能力，提升整个院区内安全整体水平，排除养护区安全隐患，坚决防止伤害儿童事件发生。 | 1、促使单位内部的办事程序和管理程序更加合理，提升儿福内部管理的标准化、规范化、信息化水平，从而有助于增强福利院的快速反应能力，丰富品牌内涵；2、全面夯实院内安全工作基础，健全完善制度机制，提高安全风险防控能力，提升整个院区内安全整体水平，排除养护区安全隐患，坚决防止伤害儿童事件发生。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 总体项目的完成，能够进一步促进院内业务管理的合理组合及利用提升为孤残儿童服务的品质，丰富“北京儿福”的品牌内涵；促进院区安全的系统化、科学化、规范化、法制化发展，维护市儿童福利事业安全发展良好局面，为儿童福利事务做出贡献。 |  |  | 总体项目的完成，能够进一步促进院内业务管理的合理组合及利用提升为孤残儿童服务的品质，丰富“北京儿福”的品牌内涵；促进院区安全的系统化、科学化、规范化、法制化发展，维护市儿童福利事业安全发展良好局面，为儿童福利事务做出贡献。 | 总体项目的完成，能够进一步促进院内业务管理的合理组合及利用提升为孤残儿童服务的品质，丰富“北京儿福”的品牌内涵；促进院区安全的系统化、科学化、规范化、法制化发展，维护市儿童福利事业安全发展良好局面，为儿童福利事务做出贡献。 | 15 | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 1、提高信息集成、处理能力，降低数据交换成本，职工工作流程提速满意度达到99%；2、符合民政部对福利机构规范化管理要求，维护市儿童福利事业安全发展良好局面，安全全覆盖达到99%。 |  |  | 1、职工工作流程提速满意度达到99%； 2、符合民政部对福利机构规范化管理要求，维护市儿童福利事业安全发展良好局面，安全全覆盖达到99%。 | 1、职工工作流程提速满意度达到指标；2、基本符合民政部对福利机构规范化管理要求，维护了市儿童福利事业安全发展良好局面，安全全覆盖程度达到指标。 | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。