## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 购置动态心电、检验科设备等
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会福利医院
项目负责人 |  | 王东、李焰、于小东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62913892
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 134.15 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 134.15 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 9
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.等级保护测评服务：为提升信息系统管理水平，需对信息系统定级备案，预评审金额13.65万元。2.购置24小时动态心电、血压项目：为解决我院功能科现有设备老旧、记录数据不全问题，为临床科室提供更多诊断信息，需购置24小时动态血压和24小时动态心电检查设备2套（系统+4个记录盒），2021年申请24.5万元。3.购置更新检验科设备： 目前检验科干化学生化分析仪、血液凝固分析仪、糖化血红蛋白分析仪机械损耗严重、分析精度严重降低，设备更新后，可以满足24小时急诊临床生化指标检测需求、糖尿病患者血糖控制的定期监控需求，2021年申请70万元。4.院内加装无障碍设施：按照可达性、便利性原则，分阶段、分重点、分区域对我院无障碍设施进行优化和改造，实现无障碍设施标准建设率和使用完好率两个100%。项目包括加装无障碍栏杆；提示盲道；装修无障碍卫生间；低位服务台等,2021年申请26万元。 | [5 empty] | 1.等级保护测评服务：由于信息系统技术问题，未达到项目实施条件，合同顺延。2.购置24小时动态心电、血压项目：已完成购置，验收并正常投入使用。3.购置更新检验科设备： 受疫情常态化影响，2021年事业收入减少，运行成本增加；另，按照2021年10月北京市医疗保险事务管理中心下发的《关于对总额预付定点医疗机构2020年基本医疗保险费用进行年终结算的通知》（京医保中心发[2021]70号），2020年总额预付结算后需退还总额预付款1242.92万元，比2021年预算安排多242.92万元，结余资金不足，故暂缓执行项目。4.院内加装无障碍设施：上半年，由于院内多处抢修施工，为维护院内正常工作环境，降低疫情防控风险，暂缓实施；年中，根据事业单位改革安排，我院将进行整体改造，需按照新的规划执行，故暂缓执行此项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：信息系统等级测评报告 |  |  | 1份 | 需完善 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：购置24小时动态心电、血压项目新增设备：24小时动态心电图（1系统和4个记录盒）24小动态血压（1系统和4个记录盒） |  |  | 2套 | 已完成 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：等级保护测评服务标准：符合国家信息系统等级规定，通过行业认证。满足业务需要。 |  |  | 达到标准。 | 需完善 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2：购置24小时动态心电、血压项目设备质量：购置设备符合国家生产标准，软件满足业务需求。 |  |  | 达到标准。 | 符合标准 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：等级保护测评服务：业务主要进度：2021年10月底前完成。资金支付进度：2021年2月底付70%首付款，2021年11月底前付30%尾款。 |  |  | 按合同条款执行。 | 完善信息系统 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：购置24小时动态心电、血压项目：业务主要进度：2021年3月底前资金评审、项目立项；2021年6月底前完成货物采购；2021年10月完成验收。资金支付进度：2021年7月付首付款，10月底前付进度款，2022年付尾款。 |  |  | 按合同条款执行。 | 2021年完成全部支出 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：等级保护测评服务预评审金额。 |  |  | 13.65万元 | 2021年未支出 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：购置24小时动态心电、血压项目成本。 |  |  | 24.5万元 | 20万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：购置24小时动态心电、血压项目：为我院临床提供更有价值的诊断信息，提高为患者服务的能力。 |  |  | 有所提升。 | 基本符合 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 指标1：等级保护测评服务：保障院内信息系统数据的安全，提升信息系统管理水平。 |  |  | 有所提升。 | 正在完善 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医疗管理满意度和患者满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 9.9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。