## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 西北旺墓区围墙修缮工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西北旺公墓管理办公室
项目负责人 |  | 吴永成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62895308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 修缮墓区东侧围墙长约26米 | [5 empty] | 修缮墓区东侧围墙长约26米，受疫情等因素影响，围墙项目工程未能按计划有效推进。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮长度 |  |  | 26米 | 未完成 | 15 |  | 13 |  | 受疫情等因素影响，项目工程未实施
|  | 质量指标 | 围墙质量 |  |  | 工程验收合格 | 未完成 | 15 |  | 13
|  | 时效指标 | 竣工验收后支付资金 |  |  | 12月份 | 未完成 | 10 |  | 9
|  | 成本指标 | 项目年度预算资金控制 |  |  | 10万元 | 0万元 | 10 |  | 9
|  | 社会效益指标 | 修缮墓区围墙长26米 |  |  | 利用率100%，维护墓区日常安全 | 修缮工作完成后，可有效维护墓区安全。 | 20 |  | 19
|  | 可持续影响指标 | 未来一定时期墓区围墙安全 |  |  | 5年 | 未完成 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扫墓群众及职工 |  |  | 满意 | 未完成 | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。