## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 锅炉低氮改造
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市民政局房产管理所
项目负责人 |  | 吕品 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84040735
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 124.5724 | 124.5724 |  | 124.5724 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 124.5724 | 124.5724 |  | 124.5724 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了贯彻落实市政府发布实施的“清洁空气行动计划”，依据北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015），我所负责的月坛锅炉房、藏经馆锅炉房、华严北里锅炉房需需采购及安装9台燃烧机及附属设备，进行低氮改造。1、月坛2台1吨锅炉更换低氮燃烧器； 2、藏经馆2台0.5吨锅炉更换低氮燃烧器；3、华严北里3台10吨热水锅炉更换低氮燃烧器及3台锅炉控制柜、2台6吨蒸汽锅炉更换低氮燃烧器及2台锅炉控制柜 ，2台6吨蒸汽锅炉安装烟气冷凝器。 | [5 empty] | 已完成我所负责的月坛锅炉房、藏经馆锅炉房、华严北里锅炉房需需采购及安装9台燃烧机及附属设备，进行低氮改造。1、月坛2台1吨锅炉更换低氮燃烧器； 2、藏经馆2台0.5吨锅炉更换低氮燃烧器；3、华严北里3台10吨热水锅炉更换低氮燃烧器及3台锅炉控制柜、2台6吨蒸汽锅炉更换低氮燃烧器及2台锅炉控制柜 ，2台6吨蒸汽锅炉安装烟气冷凝器。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 指标1：月坛锅炉房更换低氮燃烧器。 |  |  | 2台 | 2台 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：藏经馆锅炉房更换低氮燃烧器。 |  |  | 2台 | 2台 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：华严北里锅炉房更换低氮燃烧器。 |  |  | 5台 | 5台 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：华严北里锅炉房更换锅炉控制柜。 |  |  | 5台 | 5台 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：华严北里锅炉房蒸汽锅炉安装烟气 冷凝器。 |  |  | 5台 | 5台 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：符合北京市锅炉大气污染物排放标准。 |  |  | 符合排放标准 | 符合排放标准 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：按计划完成改造，安装及调试工作。 |  |  | 按计划进度完成 | 下半年有序推进完成 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 指标1：项目年度预算总额控制。 |  |  | 124.572372万元 | 124.572372万元 | 5 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：保障锅炉房安全、平稳运行，保障辖区 供暖。 |  |  | 平稳运行，供暖达标。 | 基本达到预期指标，设备平稳运行，供暖达标 | 10 |  | 9
|  | 生态效益指标 | 指标1：减少二氧化硫、氮氧化物的排放，节能 环保。 |  |  | 节能环保 | 有效达到节能环保标准 | 10 |  | 9
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：保证设备安全运行，保障冬季供暖。 |  |  | 整个供暖季 | 未来年度的整个供暖季 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：住户满意度。 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。