## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 课题研究类项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 李鸿波 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 187 | 187 | 181 | 10 | 96.79% | 9.6791
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 187 | 187 | 181 | —— | 96.79% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 组织研究社会建设方面的重大理论和现实问题8项，为全市社会建设工作发展奠定坚实理论支撑；履行归口管理职责，统筹各部门开展本市民政理论、民政事业的发展战略和重大问题调查研究12项，有效服务科学决策。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 2023年组织研究社会建设方面的重大理论和现实问题8项，为全市社会建设工作发展奠定坚实理论支撑；履行归口管理职责，统筹各部门开展本市民政理论、民政事业的发展战略和重大问题调查研究12项，有效服务科学决策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 完成社会建设决策咨询和重点课题篇数 | ≥18项 |  | 20项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 平均每篇课题调研报告字数 | ≥1万字 |  | 2万字 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 对社会建设和民政发展有一定理论支撑作用 | 优 |  | 优 | 15 | 14 | 偏差原因：理论支持作用发挥不充分。 改进措施：下一步将创新理论，紧紧与民政工作实践相结合。
|  | 可持续影响指标 | 对制修订相关政策法规的推动作用 | 优 |  | 优 | 15 | 14 | 偏差原因：相关政策法规落地执行力度不够。 改进措施：下一步将增强针对性，加大执行力度。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤187万元 |  | 181万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 相关处室单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6791