## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 志愿服务工作管理创新及主题活动服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 符鹏 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 91.132 | 82.275 | 76.608 | 10 | 93.11% | 9.31
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 91.132 | 82.275 | 76.608 | —— | 93.11% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 依托志愿服务基础数据开展志愿服务行政管理工作。推进志愿服务制度化、信息化建设，提高志愿服务管理水平，培育志愿服务组织发展，促进志愿服务活动的常态化开展。宣传志愿服务精神，扩大志愿服务参与人群。完善社区志愿服务供需对接机制，推动社区志愿服务规范化开展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 通过志愿服务数据的清理、统计、分析，及时掌握全市志愿服务发展的情况，为志愿服务的政策拟定、活动开展等提供数据支撑。不断完善志愿服务政策措施，规范志愿服务组织活动开展，推动本市志愿服务制度化、常态化。开展志愿服务主题日活动，弘扬志愿服务精神，营造良好的社会氛围，动员更多人加入志愿者行列，参与志愿服务活动。加强社区志愿服务站点建设，完善社区供需对接，推动志愿服务向楼门院、向百姓身边延伸。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 参与学雷锋志愿服务活动数量 | =1次 |  | 0次 | 5 | 0 | 偏差原因：2023年首都文明办未线下开展3.5学雷锋志愿服务主题活动； 改进措施： 相关经费已退回，将按照相关要求组织开展活动。
|  |  | 清理、完善志愿服务数据数量 | ≥5万条 |  | 6.5万条 | 5 | 5
|  |  | 完成城乡社区志愿服务站点名单数量 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 完成北京市社会动员案例集数量 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 开展国际志愿者日活动数量 | =1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 完成运行报告数量 | =5份 |  | 5份 | 5 | 5
|  |  | 完成城乡社区志愿服务站建设相关工作报告数量 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 国际志愿者日活动安全事故发生次数 | =0次 |  | 0次 | 5 | 5
绩效指标 |  |  | 符合国家部委、市委市政府关于志愿服务相关文件要求 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 截止2023年12月底，项目完成率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 实名注册志愿者占全市常住人口比例 | ≥20.5% |  | 21% | 10 | 10
|  |  | 志愿服务站在社区综合服务设施的覆盖率 | ≥70% |  | 91% | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ≤91.132万元 |  | 76.608万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 志愿服务组织满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.31