## 定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 社区党建组织工作经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 67.25 | 64.76 | 64.19 | 10 | 99.12% | 9.912
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 67.25 | 64.76 | 64.19 | —— | 99.12% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展社区党组织书记能力提升示范项目，显著提高社区党组织书记在党建引领社区治理方面的工作能力。通过委托社会组织开展研究、实际调研、座谈交流、撰写报告等工作，探索新形势下区域化党建工作的方法途径，破解当前基层社会治理难题，使社区党建协调委员会机制运行更加顺畅，提升社区党组织治理社区能力。 |  |  |  |  | 举办了全市社区党组织书记示范培训班，培训新任社区书记220余人，显著提高社区党组织书记在党建引领社区治理方面的工作能力。通过会议座谈、深度访谈、实地走访、资料审核等方式，对全市各区所辖相关社区进行实地调研，对不同类型社区党建协调委员会作用发挥、社区书记工作室建设和党建引领楼门院议事会示范点等情况进行效能评价，了解运行状况、工作成效、建设过程中存在的问题、下一步工作建议等，形成《党建引领模式下的垃圾分类工作调研报告》、《北京市社区书记工作室示范点建设情况调研报告》、《北京市党建引领楼门院议事会示范点建设情况调研报告》、《北京市社区党建工作协调委员会运行情况调研报告》等，为破解当前基层社会治理难题提供了有力支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培训人数 | 180人 |  | 240人 | 6.25 | 6.25
|  |  | 效能报告 | 1份 |  | 3份 | 6.25 | 6.25
|  |  | 运行机制 | 1套 |  | 1套 | 6.25 | 6.25
|  | 质量指标 | 社区党建工作协调委员会机制运行及效能评价服务工作质量 | 达到合同约定标准 |  | 达到合同约定标准 | 6.25 | 6.25
|  |  | 培训通过率 | 100% |  | 100% | 6.25 | 6.25
|  | 进度指标 | 社区党建工作协调委员会机制运行及效能评价服务工作完成时限 | 11月前 |  | 12月 | 6.25 | 5 | 偏差原因：根据工作安排，相关内容进一步丰富，时间相应延长； 改进措施：根据年度项目情况，合理设定绩效目标。
|  |  | 培训班完成时间 | 11月前 |  | 10月 | 6.25 | 6.25
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 64.76万元 |  | 64.19万元 | 6.25 | 6.25
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 社区党组织书记工作能力 | 显著提升 |  | 显著提升 | 15 | 15
|  |  | 机制运行顺畅，社区党组织治理社区能力得到提升 | 基本保障 |  | 基本保障 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.662