## 空白表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 市级枢纽型社会组织考核评价
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 919 | 919 | 919 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 919 | 919 | 919 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步提高市级枢纽型社会组织服务管理水平, 所覆盖的各级各类社会组织超过4万家；建立枢纽组织+联合党委模式，在推动党组织和党的工作“两个覆盖”、打造党建服务品牌等方面取得更大成效；对本领域社会组织的聚合力和服务能力显著增强；参与社会治理、服务的能力逐步提高，新创立一批具有公益孵化、培育及资源配置、人才交流等功能的创新型工作平台。 |  |  |  |  | 72家获得资金支持的单位利用考核评价资金，以《市级“枢纽型”社会组织业务工作规范》为基本依据，从党建与业务两个方面加强本领域社会组织建设，完成了项目预期目标，进一步了提高市级枢纽型社会组织服务管理水平, 所覆盖的各级各类社会组织在自身建设和服务能力水平上都得到提升；通过建立枢纽组织+联合党委模式，推动了党组织和党的工作“两个覆盖”，打造了一批党建服务品牌；各市级枢纽型社会组织对本领域社会组织的聚合力和服务能力显著增强；参与社会治理、服务的能力逐步提高，新创立了一批具有公益孵化、培育及资源配置、人才交流等功能的创新型工作平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持的市级“枢纽型”社会组织数 | 约73家 |  | 72家 | 6 | 5.9178 | 偏差原因：一家市级枢纽型社会组织因存在内部管理矛盾，暂未进行资金拨付； 改进措施：要求其进行整改，加强自身建设。
|  |  | 到年底前市级“枢纽型”社会组织共管理联系的社会组织数 | >4万家 |  | 4.3万家 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 考核标准要求 | 依据《市级枢纽型社会组织考核评价办法》及《枢纽型社会组织考核打分细则》进行考核打分。 |  | 已完成 | 6 | 6
|  |  | 枢纽型社会组织考核合格率 | >95% |  | 98.6% | 6 | 6
|  |  | 枢纽型社会组织的工作完成率 | >95% |  | 98% | 6 | 6
|  | 进度指标 | 启动时间 | 2020-03-01 |  | 2020年3月启动 | 6 | 6
|  |  | 完成时间 | 2020-12-01 |  | 2020年12月已完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 成本预算控制数 | 919万元 |  | 919万元 | 6 | 6
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 常规性、基础性工作机制和服务模式 | 进一步固化、提升 |  | 工作机制进一步固化，服务模式进一步提升。 | 7 | 7
|  |  | 对本领域社会组织规范化引导 | 进一步加强 |  | 落实市级枢纽型社会组织业务规范，加强了本领域社会组织规范化引导。 | 7 | 7
|  |  | 对社会组织的业务指导 | 进一步加强 |  | 通过进一步落实工作例会制度、常规性业务培训、优化人员队伍建设等措施，加强了社会组织的业务指导。 | 7 | 7
|  |  | 推动成立本领域社会组织诚信自律联盟，研究了解本领域本行业整体情况 | 进一步了解、掌握 |  | 通过推动市级枢纽型社会组织建立诚信自律联盟，引导其积极研究本领域行业整体动态，使相关人员进一步了解、掌握了行业动态及相关政策法规。 | 9 | 9
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 所管理联系社会组织满意率 | >90% |  | 94% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9178