## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度社会组织扶持监管服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会团体管理办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 598.025 | 581.318 | 559.749 | 10 | 96.29% | 9.629
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 598.025 | 581.318 | 559.749 | —— | 96.29% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展不少于210家市级社会组织等级评估、不少于170家市级社会组织审计、不少于607人次社会组织教育活动、编制北京市社会组织年检报告、社会组织监管、社会组织年检电子签章服务等工作，进一步推动社会组织管理制度改革，激发社会组织活力，发挥社会组织作用，促进社会组织健康有序发展。 |  |  |  |  | 通过开展对246家市级社会组织等级评估、202家市级社会组织审计、2000多人次社会组织教育活动、编制北京市社会组织年检报告、社会组织监管、社会组织年检电子签章服务等工作，进一步推动了社会组织管理制度改革，激发社会组织活力，发挥社会组织作用，促进社会组织健康有序发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 社会组织等级评估数量 | 不少于210家 |  | 246家 | 2 | 2
|  |  | 社会组织审计数量 | 不少于170家 |  | 202家 | 2 | 2
|  |  | 社会组织教育 | 培训不少于607人次 |  | 大于2000人次 | 2 | 1.8 | 受疫情影响，教育活动由原定的线下教育调整为线上教育，线上教育数量较大； 改进措施：在以后的预算编制环节中，充分考虑多方面情况，提高绩效目标设置的合理性。
|  |  | 北京市社会组织年检报告编制 | 编制2019年度《北京市社会组织年检报告》 |  | 编制了2019年度《北京市社会组织年检报告》 | 2 | 2
|  |  | 社会组织监管经费-市级社会团体内部矛盾调解 | 不少于25家 |  | 30家 | 2 | 2
|  |  | 社会组织监管经费-央财项目评审 | 不少于5个 |  | 5个 | 2 | 2
|  |  | 社会组织监管经费-社会组织管理信息平台运营维护及信用信息采集服务 | 完整归集全市民政部门登记的1万2千余家社会组织信用信息 |  | 完成全市民政部门登记的1万2千余家社会组织信用信息归集整理和发布 | 2 | 2
|  |  | 社会组织监管经费-社会组织诚信建设指导 | 不少于50家 |  | 64家 | 2 | 2
|  |  | 购买北京社会组织杂志 | 购买并发放《北京社会组织》杂志7000册/期，共4期 |  | 全年4期，每期8000册 | 2 | 2
|  |  | 社会组织年检电子签章服务数量 | 完成全市不少于10000个社会组织数字证书云签章服务 |  | 完成全市12775个社会组织数字证书云签章服务；完成1461个存量业务主管单位数字证书（含签章）更新服务；完成20个新增业务主管单位的数字证书新办及制章服务；完成20个业务主管单位遗失数字证书补办服务 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 社会组织等级评估 | 第三方评估机构依据评估指标，客观公正地进行社会组织等级评估，评估工作规范性进一步提升 |  | 第三方评估机构按照项目规定的程序和要求开展工作，社会组织等级评估过程公平公正、规范性得到有效保障。 | 2 | 2
|  |  | 社会组织审计数量 | 审计报告通过委托方（社团办）认可 |  | 审计报告通过委托方市社会组织管理中心认可 | 2 | 2
|  |  | 社会组织教育 | 签到率80% |  | 报名参加教育比率超80% | 2 | 2
|  |  | 北京市社会组织年检报告编制 | 通过社团办验收 |  | 通过市社会组织管理中心验收 | 2 | 2
|  |  | 社会组织监管经费-市级社会团体内部矛盾调解 | 化解社会团体内部矛盾，走上正轨，健全法人治理结构 |  | 化解社会团体内部矛盾，走上正轨，健全法人治理结构 | 2 | 2
|  |  | 社会组织监管经费-央财项目评审 | 第三方独立评审，本着专业精神，不受其他因素影响，确保公开公平公正，每个环节都有质量保证 |  | 第三方独立评审，本着专业精神，不受其他因素影响，确保公开公平公正，每个环节都有质量保证 | 2 | 2
|  |  | 社会组织监管经费-社会组织管理信息平台运营维护及信用信息采集服务 | 达到《社会组织管理信息平台运营维护及信用信息采集服务委托协议书》要求 |  | 完成社会组织信用信息平台运营管理和信息归集工作，工作内容和服务标准符合合同约定。 | 2 | 2
|  |  | 社会组织监管经费-社会组织诚信建设指导 | 行业协会商会能够针对指导过程中提出的建议进行自我完善，诚信建设水平有所提升 |  | 行业协会、基金会根据信用评价指标及诚信建设指导建议进行自我完善，诚信建设水平有所提升。 | 2 | 2
|  |  | 购买北京社会组织杂志 | 《北京社会组织》杂志发放率达到100% |  | 《北京社会组织》杂志发放率达到100% | 2 | 2
|  |  | 社会组织年检电子签章服务 | 社会组织年检电子签章服务完成率100%；电子签章正常使用，保证无纸化年检正常开展 |  | 社会组织年检电子签章制作服务完成率100%；持续提供电子签章技术支持与服务，确保无纸化年检顺利开展，实现年检审批全程网上办，提升工作效率和服务水平。 | 2 | 2
|  | 进度指标 | 工作开展及完成时间 | 全年开展，当年12月底前完成 |  | 全年开展，当年12月底前完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 581.32万元 |  | 559.749万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织能力 | 进一步提升 |  | 进一步提升 | 6 | 6
|  |  | 社会组织等级评估 | 更加规范 |  | 更加规范 | 6 | 6
|  |  | 社会组织管理能力 | 进一步加强 |  | 进一步加强 | 6 | 6
|  |  | 对社会组织的综合监督力度 | 得到加强 |  | 得到加强 | 6 | 6
|  |  | 社会组织诚信建设 | 得到提升 |  | 得到提升 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 市级社会组织满意度、区级社会组织服务机构满意度 | ≥95% |  | 未开展满意度调查，在实施过程中服务对象满意度较好 | 10 | 7 | 偏差原因：在项目结束后，未及时开展满意度调查； 改进措施：以后项目完成后将及时开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.429