## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度社会建设和民政工作满意度调查服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 293.935 | 293.935 | 293.7184 | 10 | 99.93% | 9.9926
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 293.935 | 293.935 | 293.7184 | —— | 99.93% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 坚持以问题为导向，以公众评价为抓手，挖掘问题和薄弱点，充分利用调查反馈的意见建议，为委局工作的管理与服务提供帮助，促进各项政策服务更加贴民意、接地气。 |  |  |  |  | 通过多形式的调查方式，广泛收集人民群众对社会建设和民政工作的评价、收集群众不满意点和意见建议，关注人民最关心最迫切的利益问题，为准确把握社会建设和民政工作效果、持续优化民政工作的管理与服务提供抓手，不断提升相关组织机构的服务效能，不断提升老百姓的获得感、幸福感、安全感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 服务对象满意度调查涉及项目类型 | ≥10类 |  | 22类 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 满意度调查工作质量 | 调查方式科学、数据全面、结论真实 |  | 调查方式科学、数据全面、结论真实 | 5 | 5
|  |  | 评价报告质量 | 程序合规、数据真实、结论准确、建议具备可操作性 |  | 程序合规、数据真实、结论准确、建议具备可操作性 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 执行进度 | 按合同执行 |  | 按照合同执行，12月底前完成整体满意度调查 | 10 | 10
|  |  | 招标时间 | 2020年上半年 |  | 2020-06-08 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算数 | 293.934955万元以内 |  | 293.718355万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对委局工作了解度 | 得以了解 |  | 得以了解 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 评价报告使用者满意度 | ≥85% |  | 85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9926