## 空白表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 加强养老服务培训教材和人才队伍建设项目（居家养老）
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 695.115 | 692.709 | 692.709 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 695.115 | 692.709 | 692.709 | —— |  | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 教材编撰与体系构建方面： 1.完成北京养老服务人才通用教材、北京护理师改革教材、老年人综合能力评估-康复需求和辅具配备教材的编写工作，提高养老服务相关专业教育教学质量；2.通过开展《护理员岗位能力认证标准》、《护理员岗位能力等级认证机制》、《从业人员信用评价体系》的编写工作，进一步完善养老职业发展体系，建立健全养老服务人才职业体系。 养老服务能力提升方面： 1.开展机构养老护理员、居家照护人员的培训工作，提升养老护理人员职业技能与照护能力，提升社区居家养老照护技能，壮大社区养老服务人才队伍；2.完成北京市各区县老年人综合能力评估培训学校和评估机构每年一次的轮训工作，加快能力评估人才队伍建设；3.组织开展院长培训班与驿站负责人培训班，壮大养老领军人才队伍； 实地调研方面： 1.对北京市养老机构建设和运营状况进行摸底调查，为研究支持政策和养老布局调整提供精准量化依据和决策支持；2.开展居家养老巡视探访服务过程实地检查与数据挖掘整理工作，为提出下一步整改措施、路径和要求提供决策依据。 |  |  |  |  | 1.完成北京养老服务人才通用教材、北京护理师改革教材、老年人综合能力评估-康复需求和辅具配备教材的编写工作，加强养老服务人才培训教材和人才队伍建设，继续推进养老服务教育体系和人才专业化、系统化发展。 2.开展机构养老护理员、居家照护人员培训、完成北京市各区县老年人综合能力评估培训学校和评估机构每年一次轮训工作、组织开展院长培训班与驿站负责人培训；完成《护理员岗位能力认证标准》《护理员岗位能力等级认证机制》《从业人员信用评价体系》编写工作。持续加强养老服务人才队伍假设，为建立养老服务人才培养培训体系，制定养老服务队伍发展规划奠定基础。 3.对北京市养老机构建设和运营状况进行摸底调查，为研究支持政策和养老布局调整提供精准量化依据和决策支持。开展居家养老巡视探访服务过程实地检查与数据挖掘整理工作，推动全市各区建立完善针对本市有需求的独居、高龄以及其他困境的老年人的居家养老巡视探访服务制度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培训班次 | 25次 |  | 25次 | 4 | 4
|  |  | 培训人数 | 3650人 |  | 4134人 | 4 | 4
|  |  | 培训天数 | 60天 |  | 57天 | 4 | 3.8 | 原因分析：受疫情影响，部分培训改为线上培训，培训时间有所节省。 改进措施：以后年度，根据项目执行过程中的现实情况，及时调整项目实施方案和实施计划。
|  |  | 编写出版教材数量 | 3本 |  | 3本 | 4 | 4
|  |  | 管理体系建设数量 | 编写1个认证标准、1个认证机制和1个评价体系 |  | 完成编写《护理员岗位能力认证标准》《护理员岗位能力等级认证机制》《从业人员信用评价体系》 | 4 | 4
|  |  | 教学模式创新数量 | 3门 |  | 3门 | 4 | 4
|  |  | 调研形成报告数量 | 养老机构和服务资源供给和辐射状况调查报告1份，养老资源供给和“精准帮扶”需求相结合分析研究报告1份，居家养老巡视探访服务过程实地检查与数据挖掘整理报告1份 |  | 北京市公办养老机构摸底调查数据分析报告；北京市公办养老机构调查报告； 北京市养老照料中心摸底普查数据分析报告；北京市养老照料中心摸底普查简要报告；北京市养老服务驿站摸底调查数据分析报告；北京市养老服务驿站摸底调查简要报告。 16区巡视探访数据挖掘与调查分析报告；居家养老巡视探访服务过程实地检查与数据挖掘项目总结报告；居家养老巡视探访服务过程实地检 查与数据挖掘项目结项报告手册。 | 4 | 3.2 | 原因分析：2020年受疫情影响，养老资源供给和“精准帮扶”需求相结合分析研究工作的数据分析和报告暂未完成，将于2021年5-7月份开展相关工作； 改进措施：加强项目过程监管，提高项目成果完成率。
|  |  | 培训参与度 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 培训合格率 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 北京市养老机构建设和运营状况摸底调查 | 精准摸底本市养老资源配置和需求的整体情况，研究发展动态，为支持政策和养老布局调整提供精准量化依据和决策支持 |  | 主要是面向各区开展巡视探访服务的30家机构进行实地检查，并对巡视探访的数据进行挖掘整理，对各区服务机构的检查形成报告；以区为单位，对数据挖掘形成巡防人员和服务对象台账，对服务数据进行分析整理，形成数据分析报告，为支持政策和养老布局调整提供精准量化依据和决策支持。 | 3 | 3
|  |  | 居家养老巡视探访服务过程实地检查和数据挖掘整理验收通过率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 进度指标 | 项目完成时间 | 2020年11月底 |  | 2020年11月底 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 692.709000万元 |  | 692.709000万元 | 3 | 3
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 养老服务人才从业人员综合能力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 | 10
|  |  | 养老服务相关专业教育教学质量 | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 | 10
|  |  | 养老机构服务能力与质量 | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受训学员（被服务对象）满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 调查报告（教材）使用者满意度 | ≥90% |  | 调查报告使用者满意度≥90%，教材暂未应用，未针对使用者开展满意度调查 | 5 | 4 | 原因分析：教材将应用在2021年培训工作中，满意度调查暂时还未开展； 改进措施：在教材应用后，及时对其使用者满意度开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 98