## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 行政审批业务管理经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 90.81 | 90.2857 | 84.9307 | 10 | 94.07% | 9.41
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 90.81 | 90.2857 | 84.9307 | —— | 94.07% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过委托社会组织等社会专业力量提供审计咨询服务，并根据审计工作需要购买第三类社会组织证书，同时由登记管理机关向社会公告社会组织的设立、变更和注销登记等，以及委托第三方提供对档案资料数字化整理服务和开展北京市社会组织便民化服务工作，进一步深化简政放权、放管结合、优化服务改革，切实增强政府公信力和执行力。 |  |  |  |  | 按照市政府文件的要求，依托局属社会组织等社会专业力量，已对事务所的审计工作进行指导，对审计报告进行审核，为相关单位提供审计咨询服务。真正做好深化简政放权、放管结合、优化服务改革工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:需要进行数字化整理服务的档案资料 | 约90000页 |  | 已完成 | 5 | 5
|  |  | 指标2:北京市社会组织直接登记评估数 | 46家 |  | 35家 | 5 | 3.8 | 偏差原因：受疫情影响大，预算执行难度大，实际执行时间短；社会组织法人离任审计和注销登记是依社会组织自己申请的行为，需要前来申请，每年都存在不确定性； 改进措施：提高项目内容安排和绩效目标设置的合理性。
|  |  | 指标3:北京市社会组织行政许可公告版面 | 5版面 |  | 5版面 | 10 | 10
|  |  | 指标4:社会组织审计咨询服务数量 | 99家 |  | 35家 | 5 | 1.77 | 偏差原因：受疫情影响大，预算执行难度大，实际执行时间短；社会组织法人离任审计和注销登记是依社会组织自己申请的行为，需要前来申请，每年都存在不确定性； 改进措施：提高项目内容安排和绩效目标设置的合理性。
|  | 质量指标 | 社会组织审计咨询质量 | 通过委托方验收 |  | 已验收 | 10 | 10
|  |  | 完成社会组织直接登记评估数量 | 通过委托方验收 |  | 已验收 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 完成工作时间 | 1-12月，按照申报进度进行审批 |  | 已完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 小于90.2857万元 |  | 84.93万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政审批效率和服务水平 | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 收到社会组织投诉数量 | 0个 |  | 0个 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.98