## 空白表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年信息化项目监理及专家评审费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 136.0962 | 79.4114 | 75.7614 | 10 | 95.4% | 9.5404
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 136.0962 | 79.4114 | 75.7614 | —— | 95.4% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 监理监管项目全流程实施，按照项目实施进度，完成项目政府采购、初验、终验评审会，保障项目完成质量。 |  |  |  |  | 通过监理工作，全流程监管项目实施，从项目的质量、进度等方面进行管控，确保了项目目标的实现。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 2020年信息化项目 | 11个 |  | 完成7个项目实施和验收 | 10 | 8 | 偏差原因：项目合同约定完成时间为2021年12月，截至2020年12月底，部分项目暂未达到验收条件。 改进措施：根据项目实际情况，合理设定绩效目标。
|  | 质量指标 | 2020年信息化项目通过竣工验收通过率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 项目启动时间 | 2020年6月底 |  | 2020年6月底 | 10 | 10
|  |  | 项目结束时间 | 2021年12月底 |  | 按照合同进度要求严格执行中 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤79.4114万元 |  | 75.7614万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 通过监理的三控两管一协调使项目实现效益目标 | 按时按质推进 |  | 按时按质推进各项目 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位、项目管理和监理服务的满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5404