## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 民政业务系统与统发系统数据比对核查与督办服务（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 74.5 | 74 | 74 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 74.5 | 74 | 74 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对全市各类民政对象业务审批系统与16区民政资金统发系统的人员基本档案与资金发放数据进行一致性比对核查服务，发现有不一致的数据，提示预警并督办修正。无法督办修正完成的部分，提供数据差异比对分析报告。 |  |  |  |  | 2020年，针对全市各类民政对象业务审批系统与16区民政资金统发系统的人员基本档案与资金发放数据进行一致性比对核查服务，发现有不一致的数据，提示预警并督办修正，对于无法督办修正完成的部分，提供数据差异比对分析报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 低保系统数据比对核查数据量 | 120000条 |  | 130000条 | 5 | 5
|  |  | 超转系统数据比对核查数据量 | ≥110000条 |  | 130000条 | 5 | 5
|  |  | 优抚系统数据比对核查数据量 | ≥40000条 |  | 45000条 | 5 | 5
|  |  | 高龄津贴系统数据比对核查数据量 | ≥50000条 |  | 50000条 | 5 | 5
|  |  | 五保、特困、孤儿、地退、见义勇为等系统数据比对核查数据量 | ≥10000条 |  | 10000条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 比对处理后数据一致率 | 99% |  | 99% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 项目完结时间 | 2020-11-01 |  | 2020-06-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 74万元 |  | 74万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务系统于统发系统数据一致性 | 得到满足 |  | 得到满足 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100