## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度社会建设和民政资金发放监管数据服务项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 192.4 | 192.4 | 153.84 | 10 | 79.96% | 8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 192.4 | 192.4 | 153.84 | —— | 79.96% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了有效通过民政资金统发监管平台保障对我市各类民政政策的有效落地督察监管；保障各种新增及有调整的涉及资金发放政策能得到快速有效执行；保障民政资金统发监管平台与低保系统、残疾人两项补贴系统、综合津贴系统等各类业务审批系统因“两帐合一”对接要求而产生的各项沟通协调、数据转换、比对检查等数据一致性服务；对全市共计80多万民政对象、年逾100亿资金发放规模的人员信息数据及每月资金发放数据进行精准的监控、比对预警及督办辅导治理；针对民政数据进行大数据统计分析并进行综合展现，以更好的辅助工作决策及下一步政策制订。 |  |  |  |  | 2020年全市各区通过民政资金监管信息平台统发资金量将近 94.49 亿元，累计发放民政对象达1432万人次。通过民政资金统发监管平台有效保障了我市各类民政政策的落地督察监管；保障了各种新增及有调整的涉及资金发放政策得到快速有效执行；保障了民政资金统发监管平台与低保系统、残疾人两项补贴系统、综合津贴系统等各类业务审批系统实现“两账合一”对接要求而产生的各项沟通协调、数据转换、比对检查等数据一致性服务；对全市共计105.48万民政对象的人员信息数据及每月资金发放数据进行精准的监控、比对预警及督办辅导治理，切实保障了末端资金发放的合规性、精准性、及时性，提升了民生资金管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各项指标核对 | ≥90% |  | 完成 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 数据交换正确率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 进度指标 | 项目完成时间 | 2020年12底完成 |  | 2020年12月底完成中期验收 | 10 | 8 | 偏差原因：受疫情影响，项目实施周期变更为2020.6-2021.5，于2020年12月底完成中期验收； 改进措施：待项目完成后及时开展验收工作。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 192.4万 |  | 153.84万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强资金监管 | 有效加强 |  | 监管效能提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 暂未开展满意度调查，但未收到相应投诉。 | 10 | 7 | 偏差原因：项目未到结项日期； 改进措施：在项目完成后及时开展满意度工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 93