## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 社会人才教育及主题活动工作经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 107.55 | 50.902 | 50.43 | 10 | 99.07% | 9.91
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 107.55 | 50.902 | 50.43 | —— | 99.07% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过组织专业社会工作高级管理人才研修班、专业社会工作服务人才培训班、社会工作专业硕士研修生培养班，开展“乡土社工”培养计划示范项目和社工周启动及活动，进一步增强专业社工机构服务能力，充分发挥专业社工岗位和社会工作服务项目在推动全市社会工作专业人才建设发展方面的重要作用。 |  |  |  |  | 该项目很好的完成年初的既定目标任务，分层次分类型地开展各项社会工作者培训，将进一步加强全市社会工作队伍建设的专业化职业化水平，对建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职业化社会工作队伍具有重要作用，有效保障日益增长的社会服务需求。通过对社会服务机构和社会工作者积极参与疫情防控，参与儿童保护、困境儿童精准帮扶等方面的感人事迹、服务案例的集中宣传，展现了社会工作服务机构和社会工作者的专业素养和使命担当。提高社会各界对社会工作的关注度和认可度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | “乡土社工”培养计划示范项目开展天数及参与人数 | 培训3天，共190人 |  | 培训3天，共240人，超额完成培训任务 | 4 | 4
|  |  | 专业社会工作高级管理人才研修班开展天数及参与人数 | 培训4天，共80人 |  | 培训3天，共150人，超额完成培训任务 | 4 | 4
|  |  | 专业社会工作服务人才培训班培训学时及参与人数 | 培训80学时，共100人 |  | 培训3天，共237人，超额完成培训任务 | 4 | 4
|  |  | 社工周启动仪式次数及活动开展天数 | 启动仪式1次，主题活动7天 |  | 根据民政部部署，社工周活动分线上、线下两个阶段，两个活动主题开展，举办启动仪式1次，主题活动共15天 | 4 | 4
|  | 质量指标 | “乡土社工”培养计划培训参与度及合格率 | 参与度≥70%；合格率≥90% |  | 参与度100%，合格率≥90% | 4 | 4
|  |  | 专业社会工作高级管理人才研修班培训参与度及合格率 | 参与度≥70%；合格率≥90% |  | 参与度100%，合格率≥90% | 4 | 4
|  |  | 专业社会工作服务人才培训班培训参与度及合格率 | 参与度≥70%；合格率≥90% |  | 参与度100%，合格率≥90% | 4 | 4
|  | 进度指标 | “乡土社工”培养计划示范项目开展进度 | 11月底前 |  | 9月底完成 | 4 | 4
|  |  | 专业社会工作高级管理人才研修班开展进度 | 11月底前 |  | 11月底前 | 4 | 4
|  |  | 专业社会工作服务人才培训班开展进度 | 11月底前 |  | 11月底前 | 5 | 5
|  |  | 社工周启动仪式及活动开展进度 | 3月底前 |  | 3月、6月 | 5 | 4.5 | 偏差原因:受疫情影响； 改进措施：加快项目实施进度。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤50.90万元 |  | 50.43万元 | 4 | 4
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 首都社会工作人才能力和水平 | 有所提升 |  | 有所提升 | 10 | 10
|  |  | 培养首都社会建设和民政工作高层次社工 | 有效 |  | 有效 | 10 | 10
|  |  | 弘扬社工精神、传播社工理念、展示社工成效，广大公众对社会工作的知晓度、认同度和参与度 | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 服务对象满意度 | ≥80% |  | ≥80% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.41