## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 社会建设决策咨询研究服务经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 115 | 77 | 57 | 10 | 74.03% | 7.4
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 115 | 77 | 57 | —— | 74.03% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.高质量完成课题研究，择优报送民政部或北京社区报社会建设专刊，促进社会建设和民政事业科学决策； 2.完成《社会建设蓝皮书：2020年北京社会建设分析报告》与《中国社会建设蓝皮书：中国社会建设报告（2020）》，推动社会建设和民政工作的深入和创新。 |  |  |  |  | 1.围绕街道社区社会动员、社区治理、社会企业发展等首都社会建设领域重点工作，共完成10项课题研究，促进社会建设和民政事业科学决策； 2.形成社会建设分析报告蓝皮书1项，为全市社会建设工作高质量发展提供了有力决策参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 形成课题调研报告 | 10项 |  | 10项 | 15 | 15
|  |  | 编印社会建设蓝皮书 | 2篇 |  | 1篇 | 5 | 2.5 | 偏差原因：《中国社会建设蓝皮书：中国社会建设报告（2020）》项目经预算评审，经费20万元予以全额核减，项目未开展； 改进措施：根据项目实际情况，及时调整绩效目标。
|  | 质量指标 | 课题结题评审合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 进度指标 | 课题完成时间 | 11月底前 |  | 11月底 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 77万元 |  | 57万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成决策咨询信息 | 10项以上 |  | 10项 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 研究成果使用者满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9