## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 总站新址小型修缮改造及物资采购
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市救助管理总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 49.436 | 48.9065 | 48.4065 | 10 | 98.98% | 9.8978
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 49.436 | 48.9065 | 48.4065 | —— | 98.98% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 救助总站新址已交付，2019年已正式投入使用，在实际使用中存在部分设备无法满足或缺失等现象，现申报2020年站内小型设施改造及物资采购经费预算，保障救助业务顺利有序开展。 |  |  |  |  | 2020年，通过对救助总站新址进行小型设施改造，以及购买相应物资，保障了救助业务的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增总站新址物资 | 6项 |  | 5项 | 12.5 | 10.42 | 偏差原因：年初设定目标中包含购买空调金额，一、二未保入驻总站后，有可使用空调，故未全部按照设定目标购买； 改进措施：根据项目实际情况，合理设定年度目标。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% |  | 98.98% | 12.5 | 12.5
|  | 进度指标 | 采购物品到位时间 | 8月份前 |  | 8月份前 | 6.25 | 6.25
|  |  | 验收时间 | 10月份前 |  | 10月份前 | 6.25 | 6.25
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 48.906514万元 |  | 48.406514万元 | 12.5 | 12.5
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 保证站内正常工作运转 | 得到改善 |  | 得到改善 | 10 | 10
|  |  | 总站站内安全 | 得到保障 |  | 得到保障 | 10 | 10
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8178