## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 社会工作人才业务工作经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 183.54 | 157.4843 | 146.8018 | 10 | 93.22% | 9.32
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 183.54 | 157.4843 | 146.8018 | —— | 93.22% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展组织社会工作人才管理项目、北京市高级社会工作师评审委员会建设项目、“寻找最美社工”评选、社会工作人才督导项目、手牵手孤残儿童帮扶项目和社会工作人才建设印刷制作等工作，进一步提升社工能力，促进北京市社工人才队伍建设，有效保障日益增长的社会服务需求。 |  |  |  |  | 该项目很好的完成年初的既定目标任务，进一步推进社会工作人才队伍建设，壮大社工人才队伍、提升社工专业素质，规范社工证书登记管理等相关工作开展；有效提升社工及社会组织工作能力；进一步激发鼓励社会工作人才干事创业的积极性；推动社区社会工作督导队伍建设，培养社会工作专业服务团队及督导人才，有效提高社会工作人才服务精细化和专业化水平；有效弘扬社工精神、传播社工理念、展示社工成效；有效增强社会工作者帮扶孤残儿童保障能力建设；开展京津冀社会工作情况调研，进一步推进三地社会工作发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与社会工作者继续教育、证书登记服务人数 | 参与社会工作者继续教育培训4000人、登记证书服务10000人 |  | 完成社会工作者继续教育培训4000余人；登记证书服务10000人 | 5 | 5
|  |  | 京津冀三地交流研讨活动次数、指导相关社会工作服务机构赴河北、天津、内蒙等地开展专业服务次数 | 均不少于1次 |  | 在京津冀三地均开展1次研讨会 | 5 | 5
|  |  | “寻找最美社工”评选活动数量 | 采访报道先进人物10人；媒体刊载先进人物事迹不少于1个月 |  | 采访报道先进人物20人；3月份在各媒体平台刊载先进人物事迹. | 5 | 5
|  |  | 高级社工师评审会次数 | 1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 社会工作人才督导工作相关会议数量，完成社会工作人才督导情况报告数量 | 会议数量≥3次；督导报告数量1份 |  | 召开培训会4次，完成结项报告1份 | 5 | 5
|  |  | 手牵手孤残儿童帮扶数量 | 60名 |  | 60名 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目开展质量 | 符合《北京市社会工作者继续教育实施办法》、京津冀社会工作发展战略合作相关文件、《北京市高级社会工作师评价实施办法》相关规定等要求 |  | 符合质量要求 | 10 | 10
|  | 进度指标 | 项目开展进度 | 1月-12月 |  | 完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤157.48万元 |  | 146.801755万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 社会工作人才队伍建设相关工作开展 | 进一步推进 |  | 完成 | 4 | 4
|  |  | 社工及社会组织工作能力 | 有效提升 |  | 完成 | 4 | 4
|  |  | 社会工作人才干事创业的积极性 | 进一步激发鼓励 |  | 完成 | 4 | 4
|  |  | 社会工作人才服务精细化和专业化水平 | 有效提高 |  | 完成 | 5 | 5
|  |  | 弘扬社工精神、传播社工理念、展示社工成效 | 有效 |  | 完成 | 4 | 4
|  |  | 推动社会工作督导队伍建设，培养社会工作专业服务团队及督导人才 | 有效 |  | 完成 | 4 | 4
|  |  | 孤残儿童保障能力建设 | 有效增强 |  | 完成 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务、评审、督导等对象满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.32