## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度政务云平台租用与管理服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 784.54 | 606.6385 | 606.6385 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 784.54 | 606.6385 | 606.6385 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照业务信息系统实际需求，按照相关指标租用政务云平台相关服务，满足系统运行，支撑业务工作。 |  |  |  |  | 2020年度，通过租赁云平台虚拟机，保障23个业务系统的正常运行，有效支撑业务工作的开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 租用云平台虚拟机数量 | ≥70台 |  | 237台 | 10 | 9 | 偏差原因：根据实际业务增长情况调整； 改进措施：根据项目实际情况，结合历史数据，合理设定年度目标。
|  |  | 租用云平台保障运行的业务系统数量 | ≥9个 |  | 23个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政务云半年运行故障率 | ≤3% |  | <1% | 5 | 5
|  |  | 政务云网络防护等级 | 安全等级三级 |  | 安全等级三级 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 项目开始时间 | 2020-05-01 |  | 2020-07-08 | 5 | 4 | 偏差原因：根据工作需要，准备工作相应延长； 改进措施：根据项目实际情况，合理设定年度目标。
|  |  | 项目完成时间 | 2021-05-01 |  | 严格按照合同约定推进中 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 606.638492万元 |  | 606.638492万元（其中2020年度508.238492万元，2019年度尾款98.4万元） | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 上云后信息系统运行稳定性 | 满足系统设计的可靠性和稳定性 |  | 满足系统设计的可靠性和稳定性,云平台平均可用性99.99%，数据可靠性99.9999%。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 迁移系统业务主管单位满意度 | ≥95% |  | 96.88% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98