## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 马家楼更换后厨排烟设备项目（自有资金）
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市马家楼接济服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 54.3507 | 54.3507 | 50.5 | 10 | 92.92% | 9.29
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 54.3507 | 54.3507 | 50.5 | —— | 92.92% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过购置和安装油烟净化装备，达到后厨排烟标准，满足后厨排烟需求，符合排烟系统安装标准，确保中心服务保障工作。 |  |  |  |  | 根据招标结果，依照合同条款，按期完成后厨排烟设备的拆装、调试、验收，并在预算控制数内支付相应费用,保障了后厨工作的正常运转，使中心的履职基础、公共服务能力得到提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 排烟设备 | 1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 验收合格100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 招标采购时间 | 3月前 |  | 3月前 | 5 | 5
|  |  | 方案制定和前期准备时间 | 3月前 |  | 3月前 | 5 | 5
|  |  | 施工时间 | 3月至9月 |  | 9月 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 9月 |  | 9月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤54.350740万元 |  | 50.5万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.29