## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度网络接入服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 129.8568 | 125.8536 | 125.8536 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 129.8568 | 125.8536 | 125.8536 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市民政局城域网平台通过专线连通Internet，为民政局各系统提供到Internet的高速访问链路。北京市民政局专线网络连接了11个下属单位，利用移动专网，实现汇聚功能。 |  |  |  |  | 2020年及时完成400M互联网接入和150M数据专线的开通运行，保证全局系统对外的网络畅通到达100%；项目支出未超出预算数，北京市民政局网络连通率得到提升，用户满意度95.5%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开通网络带宽 | 585M |  | 550M | 10 | 9.4017 | 偏差原因：业务调整，部分低速线路撤销 改进措施：根据业务变化，及时调整绩效目标。
|  | 质量指标 | 全局系统对外的网络畅通率 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 网络带宽开通时间 | 及时 |  | 及时 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 125.8536万元 |  | 125.8536万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络连通率 | 得到提升 |  | 得到提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 | ≥80% |  | 95.5% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.4017