## 空白表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度社会事务业务服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 131.5 | 97.6 | 92.879 | 10 | 95.16% | 9.5163
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 131.5 | 97.6 | 92.879 | —— | 95.16% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 圆满完成全市殡葬、婚姻及接济救助管理工作，强化从业人员的服务意识，提高群众满意度，增强群众幸福感和获得感。 |  |  |  |  | 全市殡葬、婚姻及接济救助管理工作，强化从业人员的服务意识，提高群众满意度，增强群众幸福感和获得感，对婚姻知识指南和接济救助知识指南各印刷了10万份，清明节的资料制作数量超额完成，除了清明节人流监控工作因疫情原因使用了新系统进行监测未开展，其余工作完成良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:婚姻知识指南印刷数量 | 10万份 |  | 10万份 | 3 | 3
|  |  | 指标2:接济救助知识指南印刷数量 | 10万份 |  | 10万份 | 3 | 3
|  |  | 指标3:婚智通数据月报告 | 12份 |  | 12份 | 3 | 3
|  |  | 指标4:殡葬、婚姻、接济救助绩效评价报告数量 | 3份 |  | 3份 | 3 | 3
|  |  | 指标5:清明节资料制作数量 | 28万份 |  | 33.1260万份 | 4 | 4
|  |  | 指标6:清明人流监控次数 | 1次 |  | 0次 | 3 | 0 | 偏差原因：疫情原因，使用新系统对各公墓人流数据直接监控，取消原项目内容： 改进措施：以后使用新系统开展人流监控工作，合理安排项目预算，及时调整绩效指标。
|  | 质量指标 | 指标1:婚智通数据月报告 | 准确掌握群众关注问题 |  | 报告中准确披露群众关注问题 | 3 | 3
|  |  | 指标2:婚姻与接济救助知识指南 | 方便当事人办理业务 |  | 指南内容全面，方便当事人办理业务 | 3 | 3
|  |  | 指标3:殡葬、婚姻、接济救助绩效评价范围 | 覆盖全市绩效数据 |  | 殡葬、婚姻、接济救助绩效评价覆盖全市绩效数据 | 3 | 3
|  |  | 指标4:清明人流监控质量 | 各公墓人流数据准确 |  | 该项内容取消未开展 | 3 | 0 | 偏差原因：疫情原因，使用新系统对各公墓人流数据直接监控，取消原项目内容： 改进措施：以后使用新系统开展人流监控工作，合理安排项目预算，及时调整绩效指标。
|  | 进度指标 | 指标1:清明人流监控 | 2020年4月底前 |  | 该项内容取消未开展 | 3 | 0 | 偏差原因：疫情原因，使用新系统对各公墓人流数据直接监控，取消原项目内容： 改进措施：以后使用新系统开展人流监控工作，合理安排项目预算，及时调整绩效指标。
|  |  | 指标2:婚智通数据月报告 | 全年 |  | 已编制全年月报 | 3 | 3
|  |  | 指标3:清明资料制作 | 2020年4月底前 |  | 2020年4月29号 | 3 | 3
|  |  | 指标4:婚姻知识指南 | 2020年7月底前 |  | 2020年7月28号 | 3 | 3
|  |  | 指标5:接济救助知识指南 | 2020年7月底前 |  | 2020年7月22号 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 指标1:项目预算控制数 | 97.6万元 |  | 92.879万元 | 4 | 4
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标1:强化从业人员的服务意识，促进首都社会事务工作发展 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:接受殡葬、婚姻及接济救助服务的群众满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.5163