## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度社会组织业务管理服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会团体管理办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 85 | 85 | 72.8852 | 10 | 85.75% | 8.5747
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 85 | 85 | 72.8852 | —— | 85.75% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中办、国办《改革社会组织意见》(中办发〔2016〕46号)、市委、市政府《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》的通知（京办发〔2017〕32号）、《北京市民政局关于进一步加强全市民政系统法律顾问工作的实施意见》（京民法发（2017）364号 ）的精神，该项目符合中央的要求和北京市社会组织发展的实际，有利于保障市社团办开展日常工作和履行职责，加强对社会组织的监督、指导、宣传，进一步培育、扶持和发展社会组织。主要用于法律顾问、档案管理、宣传、监督、日常办公经费等支出。 |  |  |  |  | 年内通过聘请法律顾问，开展社会组织管理方面的政采评审、档案管理、宣传等工作，保障了市社会组织管理中心履行职责和开展日常工作，加强了对社会组织的监督、指导、宣传，进一步培育、扶持和发展社会组织。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 法律顾问服务 | 聘请1家律师事务所 |  | 聘请1家律师事务所 | 5 | 5
|  |  | 社会组织管理-政采评审会 | 召开不少于5场 |  | 召开5场 | 5 | 5
|  |  | 社会组织管理-档案数字化加工 | 不少于20万页 |  | 6.8万页 | 5 | 1.7 | 偏差原因：当年实际接收的社会组织相关档案资料与编制预算时的测算数存在差异； 改进措施：在以后的预算编制工作中进一步优化测算方式，提高数据的精确性。
|  |  | 社会组织管理-专题片制作及宣传经费 | 至少拍摄1部专题片 |  | 拍摄2部专题片 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 法律顾问服务 | 达到《政府法律顾问服务协议》约定要求 |  | 达到《政府法律顾问服务协议》约定要求 | 5 | 5
|  |  | 社会组织管理-政采评审会 | 评审结果达到社团办政采项目要求 |  | 评审结果达到社团办政采项目要求 | 5 | 5
|  |  | 社会组织管理-档案数字化加工 | 符合档案数字化加工《服务合同》约定要求 |  | 符合档案数字化加工《服务合同》约定要求 | 5 | 5
|  |  | 社会组织管理-专题片制作及宣传经费 | 专题片通过社团办验收 |  | 专题片通过社团办验收 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 工作开展及完成时间 | 全年开展，当年12月底前完成 |  | 全年开展，当年12月底前完成 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 85万元 |  | 72.8852万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织管理能力 | 得到加强 |  | 得到加强 | 20 | 20
|  |  | 对社会组织服务能力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 95.2747