## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 受助精神病人救助服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市救助管理总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 111 | 107 | 107 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 111 | 107 | 107 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.加强受助精神病人问询核实力度，做好救助及护送工作，有效降低受助人员在院滞留时间，减少救治成本。 2.加强受助精神病人甄别力度，提升我市托养单位长期滞留精神病人、康复水平，保障受助人员合法权益，促进托管单位服务的规范化和专业化。 |  |  |  |  | 1.加大受助精神病人问询核实力度，做好救助及护送工作，有效降低了受助人员在院的滞留时间，减少救治成本。 2.加大受助精神病人的甄别力度，提升了我市托养单位长期滞留精神病人、康复水平，有效保障受助人员的合法权益，促进托管单位服务的规范化和专业化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 问询核实受助精神病人人数 | 按实际发生量计 |  | 按实际发生量计 | 6 | 6
|  |  | 甄别受助精神病人人数 | 按实际发生量计 |  | 按实际发生量计 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 精神病人问询核实率 | 80% |  | 99% | 5 | 5
|  |  | 甄别精神病人覆盖率 | 98% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 问询核实托管医院救助精神病人覆盖率 | 95% |  | 99%% | 5 | 5
|  |  | 甄别托管医院救助精神病人覆盖率 | 100% |  | 100%% | 5 | 5
|  | 进度指标 | 精神病人确诊后开展问询核实工作时限 | ≤24小时 |  | ≤24小时 | 6 | 6
|  |  | 滞留精神病人救助服务时长 | 24小时 |  | 24小时 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 预算控制总数 | ≤107万元 |  | 107万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神病人在院滞留时间 | 有所减少 |  | 由原来的一年降低至3个月以下 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受助精神病人家属满意率 | ≥98% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100