## 自评表定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度社会建设和民政信息资源加工、共享与分析应用服务项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 189 | 188.4086 | 188.4086 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 189 | 188.4086 | 188.4086 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成委局信息资源共享交换及加工整合需求，支撑委局社会救助对象家庭经济状况核对工作，保障委局与国家部委、市委办局、区民政局、第三方社会机构及民政局内部各业务系统间的数据共享，配合全市审计工作、大数据行动计划系列工作等具体任务。通过大数据应用技术，结合各类数据，对困难群众画像，形成一套困难群体精准预测模型，实现针对困难群体的主动发现和精准帮扶。同针对被救助资格条件的设定和救助力度，进行评估，形成探索对困难群体帮扶的事前、事中、事后监管模式，建立一套针对困难个体/家庭的科学、合理、精细化的界定和补贴标准。 |  |  |  |  | 1.完成2020年度委局信息资源共享交换及加工整合需求，支撑委局社会救助对象家庭经济状况核对工作，保障委局与国家部委、市委办局、区民政局、第三方社会机构及民政局内部各业务系统间的数据共享，配合全市审计工作、大数据行动计划系列工作等具体任务，相关任务完成良好，未出现失误，并能根据实际需求随时调整； 2.通过大数据应用技术，结合社会救助、福利养老、一卡通出行等相关数据，完成对社会救助对象的画像；针对老年人出行情况，研究入住养老机构老年人出行习惯，为机构监管模型的制定打下前期基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 数据共享次数 | 完成与20家单位的数据共享 |  | 持续保障与20余家部委办局的数据共享及相关工作 | 10 | 10
|  |  | 精准预测模型和报告数量 | ≥1套 |  | 形成模型1套，报告2份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 数据加工错误次数 | ≤3次 |  | 0次 | 10 | 10
|  |  | 模型准确率 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 项目完结时间 | 2020年底 |  | 按照合同规定完成了阶段性任务 | 10 | 8 | 偏差原因：本项目为跨年度项目，按照工作实施计划，在2021年度完成全部工作。 改进措施：根据项目实际情况，合理设定年度目标。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 188.40865万元 |  | 188.40865万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 效益指标 | 支撑委局服务情况 | 顺利开展 |  | 工作开展顺利，未出现异常情况 | 10 | 10
|  |  | 辅助发现帮扶人群 | 得到满足 |  | 实施中，按照实施计划此部分内容在2021年内完成。 | 10 | 6 | 偏差原因：本项目为跨年度项目，按照工作实施计划，在2021年度完成全部工作。 改进措施：根据项目实际情况，合理设定年度目标。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 数据服务满意度 | 良好以上 |  | 对服务内容满意 | 5 | 5
|  |  | 应用单位满意度 | 良好以上 |  | 对服务内容满意 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94