## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 社会救助综合管理平台全城通办和管理权限下放等功能建设服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 209.48 | 202.216 | 202.216 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 209.48 | 202.216 | 202.216 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推进实施“全城通办”和“一网通办”相关工作，实现社会救助审批权限下放和异地申请受理。结合困难群众圈层管理研究成果，建立指标项、设定困难分值及困难指数，实现困难群众分层管理。对居民家济状况核对管理系统进行升级改造，重构系统的框架结构，优化批量核对和报告生成的逻辑算法，提升核对系统的稳定性、安全性、兼容性。 |  |  |  |  | 1、已完成“全城通办”和“一网通办”功能的开发与部署实施，实现社会救助审批权限下放和异地申请受理。 2、按照项目进度安排，开发实施困难群众圈层管理功能，建立指标项、设定困难分值及困难指数，实现困难群众分层管理。 3、按照项目进度安排，正在对居民家济状况核对管理系统进行升级改造。 4、组织全市培训，完成了“全城通办”和“一网通办”功能实施后全市业务办理人员培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 系统开发数量 | 新建1个子系统，改造3个子系统 |  | 新建了1个子系统 3个子系统的改造工作正在进行中 | 10 | 7 | 偏差原因：项目为跨年度项目，子系统改造工作正在进行中； 改进措施：按计划正常推进项目。
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥99% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统平均无故障时间 | 10小时 |  | ≥10小时 | 3 | 3
|  |  | 系统故障率 | ≤0.1% |  | ≤0.1% | 3 | 3
|  |  | 故障响应率 | ≥99% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | ≥99% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 |  | 2小时 | 3 | 3
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 |  | 30分钟 | 3 | 3
|  | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 项目开始后3个月内 |  | 项目开始后1个月 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 2020年中旬 |  | 2020-07-01 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 项目开始后13个月内 |  | 项目开始后13个月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤202.22万元 |  | 202.22万元 | 6 | 6
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤15% |  | ≤15% | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力和认知度 | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 | 15
|  |  | 社会救助工作效率 | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 因项目未完成，无法进行满意度调查。 | 10 | 7 | 偏差原因：由于整个项目未全部完成，暂未开展满意度调查，根据平时系统操作人员反馈，满意度较好； 改进措施；待项目完成后及时开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 94