## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度基层政权和社区建设业务经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 209.26 | 163.64 | 163.26 | 10 | 99.77% | 9.98
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 209.26 | 163.64 | 163.26 | —— | 99.77% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.基层政权和社区建设工作平稳顺利开展，完成既定目标； 2.进一步提高基层社会治理法治、自治、精治水平； 3.加强社区规范化建设，提高群众满意度获得感。 |  |  |  |  | 1.基层政权和社区建设工作平稳顺利开展，完成既定目标； 2.进一步提高基层社会治理法治、自治、精治水平； 3.加强社区规范化建设，提高群众满意度获得感。 4、《北京市村规民约与居民公约案例集》编纂完成，印发各区、乡镇（街道）、村（社区）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展全市活动 | 1次 |  | 1次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 基层社区服务能力 | 基层政权和社区服务意识与服务水平得到提高 |  | 基层政权和社区服务意识与服务水平得到提高 | 15 | 15
|  | 进度指标 | 编纂完成时间 | 当年10月前 |  | 11月初 | 15 | 13.64 | 偏差原因：疫情原因导致工作延后； 改进措施：今后加快工作开展速度。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 163.64万元 |  | 163.2561万元 | 15 | 15
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 个人心理压力 | 得到缓解 |  | 得到一定程度的缓解 | 30 | 24 | 偏差原因：疫情原因不能举办大型会议、培训导致项目取消； 改进措施：提高项目内容安排的合理性。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.62