## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度首慈联、市慈善协会、市慈善基金会三位一体扶持发展等经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 125.5 | 116.23 | 116.23 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 125.5 | 116.23 | 116.23 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：专题培训项目——开展《北京市促进慈善事业若干规定》专题培训，进一步提高广大慈善组织从业人员对北京慈善事业发展要求的认识,推进“慈善北京”建设。 目标2：慈善行业建设项目——履行行业自律、行业指导、行业规范等职能，在政府与慈善组织和慈善组织之间发挥桥梁纽带作用，努力提升首都地区行业建设水平。 目标3：慈善兜底品牌项目——对接政府提供的困难人员名单，联合慈善组织及社会力量，实行慈善资金各种资源联动，形成慈善兜底品牌项目，与政府低保制度相协同，成为精准救助基础项目。 目标4：慈善进社区项目——开展社区慈善组织培育、社区困难人员统计调查、慈善机构与困难人员结对、建立信息系统等，发挥慈善组织参与社会治理的相应职能，发挥好慈善兜底的作用，努力将慈善文化深入社区，共同促进和谐社会发展。 目标5：《慈善北京》编印项目——编印《慈善北京》杂志，弘扬首都慈善文化，营造社会慈善氛围，进一步推动“慈善北京”建设。 目标6：“首都慈善网”运营项目——承接慈善信息平台运营工作，更新维护首都慈善网，处理“慈善救助”系统的应用工作，积极有效地宣传展示“慈善北京”建设成果。 |  |  |  |  | 依据年初申报目标有关内容，各业务活动项目已完成，预算执行率为100%。 目标1：完成《北京市促进慈善事业若干规定》专题培训 目标2：开展慈善行业建设项目，通过在诚信自律、志愿服务、精准救助三个领域成立相关专委会，召开研讨会，在标准化、规范化等方面推动行业基础建设 目标3：开展慈善兜底品牌项目，通过邀请专家、学者召开专委会，探讨摸索建立慈善精准救助路径，形成精准救助基础项目 目标4：开展慈善进社区项目，通过面向社区工作者开展培训，带领社区工作者参访交流，学习外地优秀经验 目标5：完成《慈善北京》编印项目，全年编印6期，宣传慈善北京理念 目标6：开展“首都慈善网”运营项目，更新维护首都慈善网，处理“慈善救助”系统的应用工作，积极有效地宣传展示“慈善北京”建设成果
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 专题培训项目数量 | 1场培训，200人参加 |  | 1场培训，200人参加 | 3 | 3
|  |  | 慈善行业建设 1.分项目数量 2.专家委员会数量 3.专家数量 | 1.3个领域（诚信自律行业建设、志愿服务行业建设、精准救助行业建设） 2.成立3个专家委员会 3.邀请20名专家参与 |  | 1.3个领域（诚信自律行业建设、志愿服务行业建设、精准救助行业建设） 2.成立3个专家委员会 3.邀请18名专家参与 | 2 | 1.8 | 偏差原因：2020年受疫情影响，有个别专家在外地无法返京，未能及时参与专委会的建设和会议，因此在专家数量上与年度指标值略有偏差； 改进措施：2021年我们将扩大遴选专家范围，扩充专家库，多邀请本地专家，避免因疫情、交通等不可控原因影响专家数量。
|  |  | 慈善兜底品牌项目相应数量指标 1.建立工作模式数量 2.召开会议数量 3.开展培训数量 | 1.建立1个工作模式，形成精准救助基础项目 2.召开3次专家会议，每次20人 3.开展1次业务人员培训，100人规模 |  | 1.建立1个工作模式，形成精准救助基础项目 2.召开3次专家会议，每次20人 3.开展1次业务人员培训，100人规模 | 2 | 2
|  |  | 慈善进社区项目数量指标 1.培训数量 2.困难人员统计表数量 3.社区慈善带头人参访数量 | 1.场培训，100人参加 2.份困难人员统计数据，3次社区慈善带头人参访学习，20人参加 |  | 1.场培训，100人参加 2.份困难人员统计数据，3次社区慈善带头人参访学习，20人参加 | 2 | 2
|  |  | 《慈善北京》编印发行数量 | 6期 |  | 6期 | 3 | 3
|  |  | “首都慈善网”运营项目数量 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 专题培训项目相应质量指标 1.教师配备 2.授课时间 3.培训教程 4.培训效果 | 1.授课教师为知名专家 2.授课时间：半天培训累计4学时 3.培训教程：专题课件 4.培训效果：政策解读准确、受众满意率80%以上 |  | 1.授课教师为知名专家 2.授课时间：半天培训累计4学时 3.培训教程：专题课件 4.培训效果：政策解读准确、受众满意率80%以上 | 2 | 2
|  |  | 慈善行业建设项目相应质量指标 1.专家级别 2.指标体系数量 | 1.邀请专家具有高级职称； 2.《慈善行业诚信自律指标体系》，为制定行业团体标准奠定基础 |  | 1.邀请专家具有高级职称； 2.《慈善行业诚信自律指标体系》，为制定行业团体标准奠定基础 | 2 | 2
|  |  | 慈善兜底品牌项目相应质量指标 1.专家级别 2.项目效果 | 1.邀请专家具有高级职称 2.形成慈善兜底品牌项目，社会与政府低保制度相协调，成为精准救助基础项目 |  | 1.邀请专家具有高级职称 2.形成慈善兜底品牌项目，社会与政府低保制度相协调，成为精准救助基础项目 | 2 | 2
|  |  | 慈善进社区项目相应质量指标 1.专题培训教师配备 | 专题培训1场：针对社区慈善组织能力建设； 参加人数：覆盖北京优秀社区慈善组织工作人员100人； 1.教师配备：全国知名专家累计4学时 |  | 专题培训1场：针对社区慈善组织能力建设； 参加人数：覆盖北京优秀社区慈善组织工作人员100人； 1.教师配备：全国知名专家累计4学时 | 2 | 2
|  |  | 《慈善北京》杂志编辑发行 1.杂志印刷质量 2.发行渠道质量 3.电子杂志宣传 | 1.杂志规格：大16开64页 2.发行渠道：全国邮局邮递、派送6000本，包括：1）全国各慈善总会；2）首慈联会员单位；3）北京各区慈善协会；4）北京各机关党委、高校；5）市慈善协会、市慈善基金会专项基金或学校；6）市慈善协会、市慈善基金业务往来单位 3.pdf电子版，在市慈善协会官网、首慈联官网推出 |  | 1.杂志规格：大16开64页 2.发行渠道：全国邮局邮递、派送6000本，包括：1）全国各慈善总会；2）首慈联会员单位；3）北京各区慈善协会；4）北京各机关党委、高校；5）市慈善协会、市慈善基金会专项基金或学校；6）市慈善协会、市慈善基金业务往来单位 3.pdf电子版，在市慈善协会官网、首慈联官网推出 | 2 | 2
|  |  | “首都慈善网”运营项目相应质量指标 | 更新维护慈善信息平台，全面宣传展示“慈善北京”建设成果 |  | 更新维护慈善信息平台，一定程度上宣传展示“慈善北京”建设成果 | 2 | 1 | 偏差原因：网站更新改版与年度预期成果略有差距； 改进措施：计划于2021年继续改进。
绩效指标 | 产出指标 | 进度指标 | 专题培训项目相应进度指标 | 全年（根据《规定》下发时间，组织开展培训） |  | 全年（根据《规定》下发时间，组织开展培训） | 2 | 2
|  |  | 慈善行业建设项目相应进度指标 | 全年 |  | 8个月 | 2 | 1.33 | 偏差原因：2020年上半年度受疫情影响，工作重心以配合市专班工作要求，以抗击疫情为主，导致慈善行业建设项目于年中旬启动。截至年底，三个专委会的工作推进进度与年初预期成果略有差距，其中志愿服务专委会的工作规则等文件尚未完成； 改进措施：该项目计划于2021年改进，一方面适应疫情常态化，合理安排各项工作；另一方面加强对项目进度的监督与把控，按季度制定工作计划和工作总结，及时了解项目进展。
|  |  | 慈善兜底品牌项目相应进度指标 | 全年 |  | 全年 | 2 | 2
|  |  | 慈善进社区项目相应进度指标 | 全年 |  | 全年 | 2 | 2
|  |  | 《慈善北京》编印项目相应进度指标 | 全年 |  | 全年 | 2 | 2
|  |  | “首都慈善网”运营项目相应进度指标 | 全年 |  | 全年 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 专题培训项目相应成本指标 | 4万元 |  | 4万元 | 2 | 2
|  |  | 慈善行业建设项目相应成本指标 | 9万元 |  | 9万元 | 2 | 2
|  |  | 慈善兜底品牌项目相应成本指标 | 16万元 |  | 16万元 | 2 | 2
|  |  | 慈善进社区项目相应成本指标 | 17万元 |  | 17万元 | 2 | 2
|  |  | 《慈善北京》编印项目相应成本指标 | 49.5万元 |  | 49.5万元 | 2 | 2
|  |  | “首都慈善网”运营项目相应质量指标 | 30万元 |  | 30万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慈善组织及公益事业社会影响力 | 得到提升 |  | 得到一定程度的提升 | 15 | 13 | 偏差原因：综合评估2020年工作成果，与年初计划相比，略有不足之处； 改进措施：2021年将进一步加强项目管理，通过增加调研、沟通等形式，加强与行业的联合联动，提升公众对慈善的理解和认知
|  |  | 慈善事业持久度 | 得到提升 |  | 得到一定程度的提升 | 15 | 13 | 偏差原因：综合评估2020年工作成果，与年初计划相比，略有不足之处； 改进措施：2021年将进一步加强项目管理，通过增加调研、沟通等形式，加强与行业的联合联动，提升公众对慈善的理解和认知。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.13