## 空白表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度和谐婚姻家庭建设服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 132.979 | 127.464 | 127.464 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 132.979 | 127.464 | 127.464 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过和谐婚姻家庭建设工作的开展，为全市群众建设和谐家庭提供科学指导，倡导和谐家庭观、健康婚恋观，增强协会功能与服务性，扩大协会影响力。 |  |  |  |  | 通过和谐婚姻家庭建设工作的开展，婚姻建设家庭的传播，为全市群众建设和谐家庭提供科学指导，其中家庭建设传播获得了约5300的关注，进行了8场和谐婚姻家庭建设主题活动，同时也对各个区的服务机构进行了考评，对婚姻登记人员进行2期心理疏导培训，倡导了和谐家庭观、健康婚恋观，增强协会功能与服务性，同时也提高了中老年人的生活质量，促建社会和谐。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:和谐婚姻大讲堂服务 | 50次 |  | 50次 | 3 | 3
|  |  | 指标2:婚姻家庭辅导员督导培训人次 | 110人次 |  | 110人次 | 2 | 2
|  |  | 指标3:和谐婚姻家庭建设主题活动 | ≥7场 | ≥7场 | 8场 | 2 | 2
|  |  | 指标4:婚姻家庭建设传播 | ≥1000万人，关注≥5000人 |  | 1000万人，关注5300人 | 2 | 2
|  |  | 指标5:婚姻家庭辅导服务机构检查与考评 | 16个区 |  | 16个区 | 2 | 2
|  |  | 指标6:和谐婚姻家庭建设主题活动之青年交友 | 约2000人次 |  | 2000人次 | 2 | 2
|  |  | 指标7:宣誓主持人督导培训参与人数 | ≥30人 |  | 35人 | 2 | 2
|  |  | 指标8:结婚登记宣誓颁证服务延伸项目 | 主持人大赛1场，宣誓主持人督导培训2次 |  | 完成主持人大赛1场，宣誓主持人督导培训2次 | 2 | 2
|  |  | 指标9:和谐婚姻大讲堂参与人数 | 约10000人次 |  | 约10000人次 | 2 | 2
|  |  | 指标10:和谐婚姻家庭建设主题活动之北京集体婚礼 | 约500人次 |  | 约500人次 | 2 | 2
|  |  | 指标11:婚姻登记员心理疏导培训 | 2期，受益培训人数200人 |  | 完成2期心理疏导培训，受益培训人数200人 | 2 | 2
|  |  | 指标12:婚姻家庭辅导员督导培训 | 2期 |  | 完成辅导员督导培训2期 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1:活动覆盖率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标2:婚姻家庭建设传播项目 | 市民受益 |  | 项目实施使市民受益 | 2 | 2
|  |  | 指标3:结婚登记宣誓主持人大赛 | 评选结果公平公正 |  | 主持人大赛评选结果公平公正 | 2 | 2
|  | 进度指标 | 指标1:婚姻家庭建设传播项目 | 每周一次，年底前完成 |  | 每周开展一次，年底前已完成 | 3 | 3
|  |  | 指标2:婚姻家庭辅导服务机构检查与考评 | 年底前完成 |  | 检查和考评在年底前已完成 | 2 | 2
|  |  | 指标3:婚姻登记员心理疏导培训 | 一年开展2次，年底前完成 |  | 一年开展2次，年底前已完成 | 2 | 2
|  |  | 指标4:和谐婚姻家庭建设主题活动 | 每月开展，年底完成 |  | 每月开展，年底已完成 | 2 | 2
|  |  | 指标5:和谐婚姻大讲堂服务 | 每月开展，年底前完成 |  | 每月开展，年底前已完成 | 2 | 2
|  |  | 指标6:婚姻家庭辅导员督导培训 | 一年开展2次，年底前完成 |  | 一年开展2次，年底前完成 | 2 | 2
|  |  | 指标7:结婚登记宣誓颁证服务延伸项目 | 一场大赛，2次培训，年底前完成 |  | 一场大赛，2次培训，于年底前完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 指标1:项目预算控制数 | 127.464万 |  | 127.464万 | 3 | 3
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1:提升辅导机构整体素质和业务能力 | 有效提升 |  | 辅导机构整体素质和业务能力得到一定提升 | 5 | 4 | 偏差原因：短期内整体素质和业务能力提升效果呈现不够明显； 改进措施：后期将对辅导机构整体素质和业务能力的提升情况进一步评价。
|  |  | 指标2:推广宣誓服务，提升宣誓主持人队伍整体形象 | 有效提升 |  | 通过开展培训，对宣誓主持人队伍整体形象提升具有一定作用 | 5 | 4 | 偏差原因：培训效果需在具体实践中体现，短期内效果呈现不够明显； 改进措施：后期对宣誓主持人队伍的整体形象持续关注，充分收集效果资料。
|  |  | 指标3:提升婚姻登记员身体健康指数，以及婚姻辅导员业务水平和自身素质 | 有效提升 | 有效提升 | 通过对婚姻登记员进行心理疏导，有利于其身体健康；对婚姻辅导员开展督导培训，有利于提升其业务水平和自身素质。 | 5 | 4 | 偏差原因：短期内身体健康指数、自身素质的提升效果不明显； 改进措施：后期对婚姻登记员的身体健康指数、婚姻辅导员的业务水平和自身素质持续关注，充分掌握项目实施效果。
续上页 | 续上页 | 续上页 | 指标4:建立、树立、传播文明、健康、理性的婚恋观念，帮助单身青年解决婚恋、交友的实际问题；倡导正确的家庭观，促进社会和谐 | 效果明显 |  | 效果较为明显 | 5 | 4 | 偏差原因：正确家庭观的建立在短期内效果呈现不够充分； 改进措施：后期持续关注，充分掌握项目实施效果，并收集相关资料予以佐证。
|  |  | 指标5:提高中老年人精神生活质量 | 效果明显 |  | 项目实施，对于中老年人精神生活质量的影响效果较为明显 | 5 | 4 | 偏差原因：短期内精神生活质量的提升效果不明显； 改进措施：对项目实施效果持续关注，做好后续保障工作，保障预期目标实现。
|  | 可持续影响指标 | 指标1:增强协会功能与服务性，扩大协会影响力 | 效果明显 |  | 效果较为明显 | 5 | 4 | 偏差原因：协会影响力在一定程度上取决于项目实施效果，目前项目整体实施效果呈现不够充分； 改进措施：持续关注项目实施效果，进一步掌握协会影响力。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:参与和谐婚姻家庭建设活动的群众满意度 | ≥90% |  | 91% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94