## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度12345民政分中心服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 469.92 | 435 | 435 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 469.92 | 435 | 435 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.负责和北京市市民热线服务中心对接，负责北京市市民热线服务中心转送的群众电话诉求的接收、办理、转办、催办和办理结果回复。 2.负责落实12345民政分中心“接诉即办”工作，落实“民有所呼、我有所应”，保障改善民生，打通民生服务最后一公里。 3.制定并不断完善12345转接的群众诉求办理服务机制。做到线上调度程序性办理，线下入户调研做工作，落实群众诉求纠纷处理机制。 4.负责12345民政分中心服务数据收集整理分析和业务工作汇报，按要求提供12345民政分中心周点评、月点评报告。 5.负责12345民政分中心业务系统信息知识库的采集、更新、核实工作。 6.严格遵守北京市市民热线服务中心相关工作要求，保证服务记录、录音、自动统计、运营数据监控等完整准确。其中，分转、催办、办理结果、回复等信息应实现全程业务系统记录。 7.严格遵守行业规范，确保用户信息不被泄露或者用于规定业务之外的领域。 8.承接交办的其它与12345民政分中心业务相关的工作。 |  |  |  |  | 12345民政中心作为市委局系统“接诉即办”的服务抓手，努力实现建设成为“最有温度、最接地气、响应群众诉求最快的部门”的目标要求，真正做到听民声、解民意、排民忧，为有效解决群众身边的操心事、烦心事、揪心事提供服务保障。 2020年指标完成情况：响应率100%、解决率94.68%、满意率94.25%，各项指标均高于全市“接诉即办”工作考核要求的“响应率达到95%、解决率达到85%，满意率达到90%”的考评标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:反馈对象数量（万件） | 3.24万 |  | 3.1248万 | 5 | 4.82 | 偏差原因：受疫情影响导致服务数量略有下降； 改进措施：综合考虑客观因素，更加科学测算年度数量指标。
|  |  | 指标2:服务对象数量（万人） | 300万人 |  | 300万人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1:响应率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标2:办理情况契合度 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标3:及时反馈率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标4:按期办结率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标5:回访率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标6:解决率 | 100% |  | 94.68% | 4 | 3.79 | 偏差原因：办理案件中存在不合理诉求情况，因现有政策无法解决群众的实际诉求，故解决率无法达到100%； 改进措施：根据群众诉求，收集有效合理的信息，为政策调整和优化提供依据，进而提高解决率。
|  |  | 指标7:签收率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 进度指标 | 指标1:合同约定进度 | 2020年1月至12月 |  | 2020年1月至12月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 指标1:项目预算控制数 | ≤435万元 |  | 435万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:服务科学化、信息化、精准化水平 | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 10
|  |  | 指标2:运营管理水平 | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 10
|  |  | 指标3：服务水平 | 得到提高 |  | 部分得到提高 | 10 | 9 | 偏差原因：一是对行业主管问题还缺乏有效的服务措施，自2020年8月起，市级部门考评成绩加入了区街行业主管问题三率成绩。改进措施：制定完善市区街三级联动工作机制，提升行业主管问题三率成绩，二是受疫情影响减少了上门服务次数； 改进措施：线上程序办理，线下上门调研，对高频问题、疑难问题、长期未办结事项诉求，协调相关业务处室配合开展专项调研，及时做出总结与民困问题产生原因研判分析，为有关部门改进工作方法、制定政策提供参考依据。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥90% |  | 94.25% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.61