## 定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 市委社会工委市民政局“互联网+民政服务”能力提升和整合项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 286.65 | 272.2125 | 272.2125 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 286.65 | 272.2125 | 272.2125 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成我市关于“互联网+”政务服务的相关工作要求，实现政务服务大厅、北京通APP、微信小程序、支付宝小程序、百度小程序、银行一体机等平台的政务业务办理。 |  |  |  |  | 根据项目工作安排，已完成部分工作，基本完成政务服务数据汇聚、电子证照制作与应用，实现部分事项在政务服务大厅、北京通APP、微信小程序、支付宝小程序、百度小程序、银行一体机等平台的政务业务办理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 制发我市民政业务相关电子证照或电子凭证（如电子结婚证等）的数量 | ≥500万份 |  | 962.4万份 | 4 | 4
|  |  | 可通过百度小程序直接让百姓移动办理业务的民政事项数量 | ≥6项 |  | 35项 | 2 | 1.6 | 偏差原因：年度工作内容调整，实际完成数量超出年度指标。 改进措施：根据年度工作情况，合理设定并及时调整年度绩效目标。
|  |  | 可通过微信小程序直接让百姓移动办理业务的民政事项数量 | ≥6项 |  | 35项 | 2 | 1.6 | 偏差原因：年度工作内容调整，实际完成数量超出年度指标。 改进措施：根据年度工作情况，合理设定并及时调整年度绩效目标。
|  |  | 可通过北京通APP让百姓移动办理业务的民政事项数量 | ≥25项 |  | 35项 | 3 | 3
|  |  | 接入市区政务服务大厅办理系统的民政事项数量 | ≥55项 |  | 65项 | 3 | 3
|  |  | 可通过银行自助终端机直接让百姓自助办理业务的民政事项数量 | ≥6项 |  | 25项 | 2 | 1.6 | 偏差原因：年度工作内容调整，实际完成数量超出年度指标。 改进措施：根据年度工作情况，合理设定并及时调整年度绩效目标。
|  |  | 向市政务服务一体化服务平台进行办件数据汇聚的民政事项数量 | ≥80项 |  | 80项 | 3 | 3
|  |  | 可通过支付宝小程序直接让百姓移动办理业务的民政事项数量 | ≥6项 |  | 35项 | 2 | 1.6 | 偏差原因：年度工作内容调整，实际完成数量超出年度指标。 改进措施：根据年度工作情况，合理设定并及时调整年度绩效目标。
|  | 质量指标 | 系统上线试运行故障处理时间 | ≤24小时 |  | 根据进度安排正常推进中，暂未上线 | 3 | 2.4 | 偏差原因：按照项目进度，未到达试运行阶段； 改进措施：根据项目情况，合理设定并调整年度目标。
|  |  | 系统上线试运行故障处理率 | ≥95% |  | 根据进度安排正常推进中，暂未上线 | 3 | 2.4 | 偏差原因：按照项目进度，未到达试运行阶段； 改进措施：根据项目情况，合理设定并调整年度目标。
|  |  | 办件数据传输准确率 | ≥95% |  | 99.91% | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 进度指标 | 需求确认时间 | 2020年8月1日前 |  | 2020-07-31 | 5 | 5
|  |  | 公开招标时间 | 2020年6月1日前 |  | 2020-05-14 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 272.2125万元 |  | 272.2125万元 | 8 | 8
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 信息系统运行稳定性 | 得到保障 |  | 根据进度安排正常推进中，暂未上线 | 15 | 13 | 偏差原因：按照项目进度，未到达试运行阶段； 改进措施：根据项目情况，合理设定并调整年度目标。
|  |  | 系统用户使用需求 | 得到保障 |  | 根据进度安排正常推进中，暂未上线 | 15 | 13 | 偏差原因：按照项目进度，未到达试运行阶段； 改进措施：根据项目情况，合理设定并调整年度目标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 项目尚未到结项周期，暂未开展满意度调查，但未接收到相应投诉。 | 10 | 8 | 偏差原因：项目尚未到结项周期，暂未开展满意度调查，但未接收到相应投诉。 改进措施：根据项目情况，及时收集用户反馈。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.2