## 修改确认稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 社会事务服务管理平台（见义勇为信息管理系统项目）（信息化）
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过北京见义勇为信息管理系统项目建设，使见义勇为的确认工作规范化和流程化，以及抚恤金发放的标准化、规范化，加快建立见义勇为人员的权益保障制度，以及推动见义勇为行为发挥正能量的榜样社会效益。同时，为满足顶层统筹、系统整合、数据共享工作的需要，对北京见义勇为信息管理系统进行重新建设工作，推进见义勇为管理工作的规范化、制度化、便捷化、智能化，同时，为政府部门的监管提供可靠的数据支撑，本期建设内容包括确认管理功能新建、评残管理功能新建、抚恤管理功能新建、发放管理功能新建、数据管理功能新建、标准管理功能新建等。 |  |  |  |  | 已完成见义勇为信息管理系统项目建设。通过项目建设，推进了见义勇为管理工作的规范化、便捷化、智能化，为政府部门的监管提供可靠的数据支撑，同时为政府部门的监管提供可靠的数据支撑。项目试运行期间，系统运行稳定，用户反映良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 系统开发数量 | 1个/套 |  | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥99.9% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 系统平均无故障时间 | 10小时 |  | 10小时 | 6 | 6
|  | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 项目开始后2个月内 |  | 项目开始后2个月内 | 8 | 8
|  |  | 招标采购时间 | 2020年5月底前 |  | 项目金额未达招标限额，未进行招标，合同签订时间为2020年6月18日 | 10 | 8 | 偏差原因：项目金额未达招标限额，未进行招标； 改进措施：根据项目实际情况，合理设定年度目标。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 39.90万元 |  | 39.90万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 社会影响力、认知度 | 得到提升 |  | 显著提升 | 20 | 20
|  |  | 公共主页点击增长率 | ≥10万点击量 |  | 4464点击量 | 10 | 0.4464 | 偏差原因：年初指标值设定偏高； 改进措施：根据项目实际情况，合理设定年度目标。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.4464