## 定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 养老服务质量监管（机构养老）
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 749.912 | 739.6992 | 739.6992 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 749.912 | 739.6992 | 739.6992 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过对典型养老服务机构养老服务情况开展后期监管调研，提升养老服务质量监管力度与监管效果，提升养老服务机构质量； 2.通过协调保险公司创制保险产品，开展养老综合责任保险政策宣传，提升政策知晓率，增进人民福祉，维护老年人合法权益； 3.通过开展养老辅具推广和消费保障制度及辅具配置服务体系、北京市养老服务资源的区域统筹融合发展、养老机构纠纷、养老服务市场放开和促进消费、养老服务信息及智能化实施路径、学历教育与技能培训相结合的养老服务人力资源供给、养老服务机构可持续化发展能力等领域的研究工作，强化养老机构内部管理，为提升养老服务质量、提高养老机构可持续发展能力提供理论研究与实践支撑； 4.开展北京市养老服务设施改造指南图集编辑工作，为北京地区养老设施改造标准提供基本原则与标准导向； 5.在养老服务机构内部开展中医健康技能培训，推广中医健康技能，提升工作人员技术水平； 6.组织当地各安全相关部门对全市养老服务机构、养老驿站等进行联合督促检查，强化养老机构内部管理，提升机构服务能力； 7.组织对养老服务机构惠民便民地图功能优化及信息更新情况进行核查，以提高机构数据更新的及时性，信息的准确性； 8.在全市范围内开展养老机构老年人精神慰藉和心理辅导工作，进一步提高老年人的幸福感、获得感。 |  |  |  |  | 1.对100家养老服务机构（涵盖：公办敬老院、公办民营、医养结合、社区养老服务驿站等）开展养老服务后期监管督导工作并完成工作报告； 2.通过问卷调查，编撰《北京市社会福利群体意外伤害保险需求调研报告》，通过现场培训进行机构责任险的宣贯，录制完成《养老服务机构综合责任保险介绍与案例分析》讲解视频，并发给养老服务机构进行宣贯培训； 3.通过调研，撰写完成《老年辅具推广和消费保障制度及配置服务体系研究报告》、《北京市养老服务资源的区域统筹融合发展研究报告》、《养老机构矛盾纠纷案例集》、《满足多方需求的养老服务信息及智能化实施路径研究与实践调研总结报告》、《学历教育与技能培训相结合的养老服务人力资源供给研究与实践调查研究报告》、《北京市养老服务机构可持续化发展能力研究》； 4.分析与归纳北京市居家养老服务设施摸底普查数据，撰写《养老服务设施适老化改造指引图解研究报告》； 5.对社区老年人以及参与为老服务的护理、医疗等人才开展有效的知识普及，培训500人； 6.对全市1319家养老机构及驿站进行安全检查，形成《养老服务机构安全隐患台账》，并撰写《2020年养老服务机构安全检查报告》； 7.核查推送养老服务机构经纬度点位，对养老服务机构公共查询页面、移动端、查询数据库进行优化，舒适度进行升级，提升养老服务机构综合信息准确率及需求群体使用便捷度，提供养老服务机构信息能查询24小时便民电话，核实机构信息不少于1500家； 8.为养老机构入驻老人提供心理慰藉及心理辅导服务，形成了《养老机构内老年人精神慰藉和心理辅导总结报告》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 监管调研典型养老服务机构数量 | 100家 |  | 103家 | 4 | 4
|  |  | 养老综合责任保险政策宣贯培训场次 | 30场 |  | 37场 | 4 | 4
|  |  | 形成研究报告 | 7份 |  | 9份 | 4 | 4
|  |  | 形成实践报告 | 2份 |  | 2份 | 4 | 4
|  |  | 编写养老服务中长期规划数量 | 1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  |  | 北京市养老服务设施改造指南图集编辑册数 | 2000册 |  | 0册 | 4 | 0 | 偏差原因：年初设定的绩效指标合理性不足，与项目合同内容不符； 改进措施：下一年度，根据项目合同成果要求，合理设定产出数量指标。
|  |  | 安全督促检查机构数量 | 500家 |  | 1319家 | 4 | 4
|  |  | 养老服务机构公共查询及功能优化 | 400家 |  | 1006家 | 4 | 4
|  |  | 政策汇编数量 | 1000册 |  | 1000册 | 4 | 4
|  |  | 老年人精神慰藉和心理辅导工作覆盖数量 | ≥300人 |  | 800人 | 4 | 4
绩效指标 | 产 出 指 标 | 质量指标 | 研究报告质量 | 验收合格 |  | 验收合格 | 4 | 4
|  | 进度指标 | 项目完成时间 | 2020年10月底 |  | 2020-12-01 | 3 | 2 | 偏差原因：由于项目受新冠病毒疫情影响，调研无法如期开展，导致项目调研周期延后。 改进措施：充分分析疫情因素影响，合理设定年度绩效目标。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 739.6992万元 |  | 739.6992万元 | 3 | 3
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 养老服务质量监管力度 | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 | 10
|  |  | 养老服务质量监管效果 | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 10
|  |  | 养老服务机构服务质量 | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95