## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度北京市久敬庄工程
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政公共服务设施建设事务中心（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 410.42 | 380.55 | 337.2396 | 10 | 88.62% | 8.862
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 410.42 | 380.55 | 337.2396 | —— | 88.62% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该工程形象进度达到70%，对部分区域进行改造。 |  |  |  |  | 该工程形象进度达到70%，对部分区域进行改造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 装修、改造范围 | 约2870平方米 |  | 约2870平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 施工质量 | 符合《民用建筑设计通则》GB50352-2005和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的相关要求 |  | 符合《民用建筑设计通则》GB50352-2005和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的相关要求 | 20 | 20
|  | 进度指标 | 施工进度 | 截至2020年12月底完成工程总进度的70% |  | 截至2020年12月底完成工程总进度的70% | 10 | 10
指标2:
......
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 380.550000万元 |  | 337.23965万元 | 10 | 10
指标2:
......
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 施工工程效益 | 提高使用条件和环境 |  | 提高部分区域的使用条件和环境 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 工程满意度 | ≧95% |  | ≧95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.862