## 空白表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 节地生态安葬补贴
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 397.566 | 397.566 | 397.566 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 397.566 | 397.566 | 397.566 | —— | 100% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据北京市民政局、市财政局印发的《关于健全本市节地生态安葬补贴激励机制的实施意见》、《北京市节地生态安葬补贴办法管理办法》和《关于进一步健全本市骨灰海葬、骨灰自然葬补贴办法的通知》，通过财政全额补贴定点骨灰自然葬服务单位的方式，免费为具有北京市户籍亡故居民提供骨灰自然葬服务；通过市财政全额补贴的方式为骨灰海葬、自然葬的提供免费殡仪服务。 |  |  |  |  | 通过财政全额补贴定点骨灰自然葬服务单位的方式，免费为具有北京市户籍亡故居民提供骨灰自然葬服务；通过市财政全额补贴的方式为骨灰海葬、自然葬的提供免费殡仪服务。骨灰自然葬份数已印发820份，因疫情原因，海撒工作未开展，其余任务完成良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:骨灰自然葬份数 | 820份 |  | 820份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 指标1:骨灰自然葬、免费殡仪服务质量要求 | 符合《北京市户籍亡故居民接收免费殡仪服务确认单》标准要求 |  | 符合要求 | 15 | 15
|  | 进度指标 | 指标1:根据新冠疫情防控需要，全年根据丧属申请完成年度指标 | 按计划实施 |  | 除海撒外，任务基本完成 | 15 | 13.5 | 偏差原因：疫情原因，未开展海撒工作； 改进措施：下一年度，根据现实情况，及时调整项目实施方案和工作计划以及绩效目标。
|  | 成本指标 | 指标1:项目预算控制数 | 397.566万元 |  | 实际支出397.566万元 | 15 | 15
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1:骨灰自然葬 | 达到预期目标 |  | 与预期目标存在偏差 | 30 | 24 | 偏差原因：骨灰立体葬格位不足，正在积极修建，自然葬形式不够多样化。 改进措施：根据现实情况，及时调整项目实施方案、工作计划以及绩效目标。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.5