## 定稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度市委社会工委市民政局人事业务工作服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 180.5 | 129.5 | 128.55 | 10 | 99.27% | 9.9266
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 180.5 | 129.5 | 128.55 | —— | 99.27% | ——
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：通过人才的引进和培养、加强干部的配备； 目标2：通过人事档案数字化扫描工作，加强委局人事档案管理和数字化建设； 目标3：民政技能人才队伍不断壮大，技能水平进一步提升。 |  |  |  |  | 1.通过举办比赛活动、对技能大师工作室进行补贴等，加强了人才的引进和培养，通过公开招聘加强了干部配备； 2.通过开展人事档案数字化扫描工作，加强了委局人事档案管理和数字化建设，提高了人事档案管理水平； 3.重视民政技能人才培养工作，通过相关活动的开展，壮大了民政技能人才队伍，提升了民政人才的技能水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 民政技能人才培养及发展服务经费 | 组织大于1个民政工种的大赛，补贴技能大师工作室大于10家 |  | 完成1次技能大赛，补贴19家技能大师工作室 | 4 | 4
|  |  | 组织军转面试、公务员招考、事业单位公开招聘次数 | ≥4次 |  | 4次 | 4 | 4
|  |  | 干部人事业务资料购买与印制份数 | ≥500份 |  | 500份 | 3 | 3
|  |  | 人事档案电子化扫描 | ≥10000份 |  | 18930份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 民政技能人才培养及发展服务经费 | 符合民政部相关要求 |  | 经费使用符合民政部相关要求 | 3 | 3
|  |  | 人才引进工作情况 | 符合北京市相关要求 |  | 工作开展符合北京市相关要求 | 3 | 3
|  |  | 干部人事业务资料购买与印制下发覆盖率 | 100% |  | 100%下发 | 3 | 3
|  |  | 人事档案维护情况 | 符合人事档案管理相关要求 |  | 人事档案维护符合相关管理要求 | 3 | 3
|  | 进度指标 | 民政技能人才培养及发展服务经费 | 2020年12月底前完成 |  | 已于2020年12月底前完成 | 3 | 3
|  |  | 组织军转面试、公务员招考、事业单位公开招聘时间 | 6月份及10月份 |  | 已按计划完成公开招聘工作 | 3 | 3
|  |  | 干部人事业务资料购买与印制工作启动时间 | 7月底前完成 |  | 相关工作已于7月底前启动 | 3 | 3
|  |  | 人事档案电子化扫描 | 2020年12月底前完成 |  | 已于2020年12月底前完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 民政技能人才培养及发展服务经费 | ≤120万元 |  | 119.92万元 | 3 | 3
|  |  | 人才引进工作 | ≤6万元 |  | 5.5401万元 | 3 | 3
|  |  | 干部人事业务资料购买与印制 | ≤0.5万元 |  | 0.42万元 | 3 | 3
|  |  | 人事档案维护 | ≤3万元 |  | 2.6704万元 | 3 | 3
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 民政系统队伍整体素质 | 得到提高 |  | 队伍整体素质提高 | 5 | 5
|  |  | 民政技能人才队伍 | 不断壮大 |  | 人才队伍壮大 | 5 | 5
|  |  | 人事档案管理水平 | 得到提高 |  | 人事档案管理水平提高 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 民政技能人才培养及发展服务经费保障发挥民政技能人才传帮带作用 | 效果明显 |  | 作用效果明显 | 5 | 5
|  |  | 人才引进工作为委局系统积蓄人才力量 | 效果明显 |  | 作用效果明显 | 5 | 5
|  |  | 人事档案维护为委局系统人事处管理做好保障工作 | 有效保障 |  | 有效保障 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全局干部满意度 | 100%满意 |  | 暂未正式开展满意度调查，过程中服务对象满意度较好 | 10 | 7 | 偏差原因：时间关系，暂未正式开展满意度调查； 改进措施：下一年度在项目完成后及时开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9266