## 终稿
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 社会组织行政审批中介服务支持经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局（事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 162.5 | 162.5 | 50.902 | 10 | 31.32% | 3.13
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 162.5 | 162.5 | 50.902 | —— | 31.32% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标年度总体目标完成情况综述：我局委托中介机构2020年度社会组织法人变更进行离任审计、注销进行清算审计，通过开展社会组织法人离任审计和注销清算审计，进一步深化简政放权、放管结合、优化服务改革工作。法定代表人离任审计完成84件，社会组织注销清算审计15件。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：我局委托中介机构2020年度社会组织法人变更进行离任审计、注销进行清算审计，通过开展社会组织法人离任审计和注销清算审计，进一步深化简政放权、放管结合、优化服务改革工作。法定代表人离任审计完成29件，社会组织注销清算审计8件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:社会组织法定代表人变更登记数量 | 84件 |  | 29件 | 10 | 3.45 | 偏差原因：受疫情影响大，预算执行难度大，实际执行时间短；社会组织法人离任审计和注销登记是依社会组织自己申请的行为，需要前来申请，每年都存在不确定性； 改进措施：提高项目内容安排的合理性。
|  |  | 指标2:社会组织注销登记数量 | 15件 |  | 8件 | 10 | 5.33 | 偏差原因：受疫情影响大，预算执行难度大，实际执行时间短；社会组织法人离任审计和注销登记是依社会组织自己申请的行为，需要前来申请，每年都存在不确定性； 改进措施：提高项目内容安排的合理性。
|  | 质量指标 | 指标1:审计工作的质量标准 | 100%达到标准 |  | 100%达到标准 | 10 | 10
|  |  | 指标2:审计工作完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 指标1:完成审计工作时间 | 按照审计数量，年底前完成 |  | 按照审计数量，年底前完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1:项目预算控制数 | 小于162.5万元 |  | 50.90万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:行政审批中介服务事项 | 进一步落实，清理规范 |  | 进一步落实工作，清理规范 | 15 | 15
|  |  | 指标2:行政审批效率和服务水平 | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:被审计的社会组织投诉数量 | 0件 |  | 0件 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 81.91